海上混凝土生产方案

# 1、工程概况

象山港公路大桥及接线工程为浙江省沿海通道甬台温复线宁波段。象山港公路大桥设计全长约6761.0m，按双向四车道设计，桥面宽度25.5米，设计行车速度为100Km/h。其中主桥为五跨连续钢箱梁双塔双索面半漂浮体系斜拉桥，主桥全长1376m，跨径布置为82m+262m+688m+262m+68m。

我部承担主桥P71～P76施工任务，混凝土生产需求量极大。特别是下部基础施工时，混凝土需求量集中，对生产速度要求较高。其中桩基础C35水下混凝土98616m3；承台C25水下混凝土22308m3，C40混凝土52337m3；墩身C40混凝土8122m3，塔身C50混凝土33336m3，共计214719m3。

# 2、生产方案概述

根据施工计划安排和现场实际情况，施工期间采用两台船载混凝土搅拌站供应混凝土。施工时优先保证P73、P74主墩混凝土供应，兼顾辅助墩和过渡墩。所有原材料进场全部按规范要求的批次进行检验，检验合格后进入储料仓。严格按实验室提供的施工配合比进行混凝土拌制，泵送入模。拌合船在一次浇筑完成后，立刻备料，随时保证满仓状态。

# 3、工艺装备

为保证主桥海上施工优质高效进行，采用两台先进的船载混凝土搅拌站供应混凝土。一台为“二公砼1号”，另一台为“路桥建设砼2号”。

“二公砼1号”采用两套混凝土拌合系统，配备有两台75m3/h型拌合机，两台三一80m3/h型拖泵，两台三一重工布料半径为38m的4节臂布料机。同时动力配备有250KW康明斯主发电机组3台(1台为备用)，90KW停泊发电机组1台。料仓一次备料可以满足1200m3混凝土供应量，料仓两侧各设1台1.5m3抓斗式起重机配合储料。“二公砼1号”见下图3-1所示：

图3-2、二公砼1号

“路桥建设砼2号”采用1套CHZ100－1S2000型混凝土拌合系统，配备有一台100m3/h型拌合机，一台三一120m3/h型拖泵，一台三一重工布料半径为38m的4节臂布料机。同时动力配备有250KW斯坦福主发电机组3台(1台为备用)，90KW停泊发电机组1台。料仓一次备料可以满足1000m3混凝土供应量，料仓两侧各设1台1.5m3抓斗式起重机配合储料。“路桥建设砼2号”见下图3-2所示：

图3-2、路桥建设砼2号

# 4、产量与输送测算

4.1、产量

“二公砼一号”和“路桥建设砼2号”可以同时存储水泥、粉煤灰、矿粉、固体外加剂、液体外加剂、粗细骨料和水等，“二公砼一号”一次备料满可以生产1200m3混凝土，“路桥建设砼2号”一次备料满可以生产1000m3混凝土，即最多一次生产混凝土方量为2200m3。以下为施工时各部位混凝土浇筑计算，根据一次浇筑方量来计算混凝土采取何种方式供应。

4.1.1、桩基混凝土需求量

根据施工图纸计算，桩基础方量如下表所示：

表4-1、桩基础混凝土方量表

| 部位 | 单根桩混凝土设计方量(m3) |
| --- | --- |
| P71 | 588.8 |
| P72 | 591.3 |
| P73 | 750.2 |
| P74 | 624.2 |
| P75 | 500.5 |
| P76 | 421.9 |

一根桩最大浇筑方量750m3，采用一台拌合船即可满足连续浇筑的需要，浇筑完成后及时补充备料。

4.1.2、承台封底混凝土需求量

承台封底混凝土过渡墩和辅助墩为2512m3，主墩为6129m3，根据工艺要求，一次浇筑混凝土数量较大，必须由两台拌合船同时供应混凝土。过渡墩和辅助墩可以分两次浇筑，每次浇筑混凝土约1300m3。主墩承台封底混凝土数量较大，可分为3～4次分仓浇筑成型，每次浇筑混凝土约1600m3～2100m3。

4.1.3、承台混凝土需求量

承台封底完毕后，进行承台施工。承台主墩混凝土达16998m3，辅助墩和过渡墩也达到了4621m3，承台混凝土为大体积混凝土，内设冷却水管降低混凝土内部温升。根据工艺要求，由两台拌合船同时供应混凝土。主墩承台下部0～6m范围内按2m一层进行浇筑，每层4086m3，分两次浇筑成型，每次2043m3；6m～10m范围内一次浇筑4m高，混凝土方量为4740m3，分两次浇筑成型，每次2320m3，浇筑时需补充原材料。辅助墩和过渡墩承台下部0～4m范围内按2m一层进行浇筑，每层1675m3，一次浇筑成型。4～6m一次浇筑成型，浇筑方量1270m3。

4.1.4、主塔混凝土需求量

主塔分为下塔柱、中横梁和上塔柱。塔身采用液压爬模施工，一次施工标准节段4.5m高。下塔柱一次浇筑混凝土最大方量为500m3；中横梁1295m3，根据工艺要求，分2次浇筑；上塔柱一次浇筑混凝土最大方量760m3。

4.1.5、辅助墩及过渡墩墩身混凝土

辅助墩及过渡墩采用定型钢模或悬臂爬模施工，一次施工方量200m3以内，1台拌合船完全可以满足施工需要。

根据以上分析可知，封底和承台施工时必须要2台拌合船同时生产混凝土，其他结构施工可以1台运转，1台备用。

4.2、生产输送测算

“二公砼一号”2台拌合机理论混凝土生产能力150m3/h，实际施工时考虑到浇筑间歇期等因素，实际拌和能力约80m3/h。“二公砼一号”采用2台80m3/h的三一重工混凝土拖泵，及2台布料半径为38m的布料杆，可以生产多少输送多少，输送能力完全满足生产要求。

“路桥建设砼2号”1台拌合机理论混凝土生产能力100m3/h，实际施工时考虑到浇筑间歇期等因素，实际拌和能力约60m3/h。“路桥建设砼2号”采用1台120m3/h的三一重工混凝土拖泵，及1台布料半径为38m的布料杆，可以生产多少输送多少，输送能力完全满足生产要求。

以上2台拌合船同时运转时，实际可以达到140m3/h的生产效率。

桩基础施工最大一次浇筑方量约800m3，采用“二公砼一号”约10h浇筑完成。

承台施工时，最多一次浇筑混凝土2320m3,采用2台拌合船同时生产混凝土，约16h浇筑完成。

塔柱施工时采用“二公砼1号”生产混凝土，下塔柱每节段最多约6h浇筑完毕，上塔柱最多10h浇筑完毕。中横梁根据实际浇筑方量，浇筑完成1次混凝土需要约10h。

# 5、混凝土生产方案

5.1、混凝土配合比

根据招标文件要求，混凝土必须采用海工混凝土，对混凝土的耐久性要求非常高，下面以桩基础混凝土为例，原材料选择如下：

水泥采用强蛟海螺P.II42.5级水泥，质量符合《GB175-2007 通用硅酸盐水泥》标准要求。

粉煤灰采用乌沙山电厂F类II级粉煤灰，选用的粉煤灰组分均匀、各项性能指标合格的低钙灰，烧失量不大于8%，筛余量小于16%，需水比不大于100%，氯离子含量不超过0.02%，三氧化硫含量不大于2%。

矿粉采用宁波明峰S95型矿粉，比表面积在360～440m/kg，需水比不大于100%，烧失量不大于3%。

细集料为福建闽江江砂，细度模数为2.9～2.6。砂中的含泥量小于2.0%，泥块含量小于0.5%，水溶性氯化物折合氯离子含量不超过集料的0.02%。

粗集料为杨空岙采石场碎石，含泥量小于0.5%，泥块含量小于0.25%，坚固性质量损失小于8%，水溶性氯化物折合氯离子含量不超过集料的0.02%。

外加剂使用TMS-YJ高效减水剂，减水率大于25%。并加入适量引气剂，使得新拌混凝土中含气量控制在4%～6%范围内，硬化混凝土的气泡间隔系数小于250微米。

C35海工混凝土配合比为水泥：粉煤灰：矿粉：砂：碎石：水：外加剂=210：131：110：714：1027：158：4.06。

5.2、备料

所有材料采用运输船运至拌合船泊位处，水泥、粉煤灰和矿粉通过罐装船运至现场，泵送入储料仓。粗细集料采用砂石料驳船运至搅拌船泊位，输送带输送进料仓。外加剂和拌合用淡水在码头用驳船转运至搅拌船泊位再送入储料仓。

5.3、混凝土拌合

拌制前将混凝土搅拌船拖至如下图5-1所示位置，并下锚定位。

图5-1、混凝土拌合船泊位图

所有计量系统全部采用称重计量，混凝土拌制前先对计量系统进行标定，并取得标定证书。保证混凝土配料数量不大于下表偏差：

表5-1、配料数量允许偏差

| 材料类别 | 允许偏差(%) |
| --- | --- |
| 水泥、混合料 | ±1 |
| 粗、细骨料 | ±2 |
| 水、外加剂 | ±1 |

混凝土必须根据实验室出具的施工配合比进行拌制。对骨料的含水率经常进行检测，雨天施工按要求增加测定次数，根据实际含水率调整施工配合比。

混凝土拌制前先拌制水泥砂浆，以覆盖拌合筒的内壁而不降低拌合物所需的含浆量。拌合时间按招标文件要求不小于120s或拌合物为熟料。混凝土出机后检查混凝土的坍落度、含气量等指标。

5.4、混凝土输送

混凝土采用拖泵泵送，直接由布料杆布料，或者由布料杆接长泵管至浇筑现场。泵送管道根据潮水涨落情况合理设置弯管，混凝土输送管采用125A型三一泵管，泵管安装时保证顺直，尽量减少转弯点，接头密封圈安装前检查是否完好，确保接头不漏浆。混凝土首次泵送前先泵送水湿润泵管，然后泵送砂浆，最后正式泵送混凝土。

# 6、水上船舶安全生产制度

① 拌合船进入作业区和离开作业区等有关详细情况报指挥部。

② 配备施工作业区和避风区范围在内的潮汐表、航行情况等通告。每日收听广播并作好记录，了解和掌握水文、气象、助航标志等环境情况。

③ 在拌合船上配备水上高频电话（VHF）和GPS-GSM系统张端设备，昼夜保持与航道管理部门联系，按规定显示有效的航行、停泊和作业信号。

④ 严格执行船机设备安全操作规程，及时维修保养设备，确保安全运行。每天与航道部门与本船适航情况，发现机损等意外情况须立即报告。

⑤ 严格按核准载重量装载拌合所用材料，不得超高、超载、偏载。

⑥ 加强锚位检查，防止走锚。

⑦ 执行明火作业“两证制度”，清理周围易燃物品，配备消防器材。

⑧ 执行船舶供、受油规定，防止泄露。船舶油污水和垃圾要集中回收并做好记录，在规定区域处理、排放和倾倒。

⑨ 加强个人劳动保护工作，上甲板作业必须穿好救生衣，人行通道，施工平台设置栏杆，外挂安全网。