山东沾化五机部（49.5MW）风电项目

风机安装工程

招 标 文 件

招标编号：FD-2011-046-03

招 标 人: 龙源滨州风力发电有限公司

招标代理：中能电力科技开发有限公司

中国 北京

2011年4月

目  录

第一章  招标公告	2

1.1招标公告	3

第二章  投标须知	6

前附表	7

2.1 总则	10

2.2 招标文件	10

2.3 投标文件	11

2.4 投标	14

2.5 开标	15

2.6 评标	15

2.7合同授予	16

2.8 重新招标和招标中止	16

2.9 纪律和监督	17

2.10 需要补充的其他内容	17

第三章  评标办法	20

第四章  合同条款及格式	27

第一节 通用合同条款	28

第二节 专用合同条款	28

第三节 合同格式	33

第五章  工程量清单	37

5.1说明	38

5.2 工程量清单（格式）	39

第六章  投标文件格式	40

前附表	41

6.1投标函	43

6.2授权委托书	44

6.3 开标要素表	45

6.4 已标价的工程量清单	46

6.6施工组织设计	49

6.7 资格审查资料	53

第七章  工程概况和技术要求	57

## 第一章  招标公告

### 1.1招标公告

招标公告

中能电力科技开发有限公司受龙源滨州风力发电有限公司委托，对山东沾化五机部（49.5MW）风电项目风机安装项目进行国内公开招标，现邀请合格的企业参加投标。

- 招标内容：

33台联合动力1500kW风机安装，本合同为固定单价合同，分为两个标段，Ⅰ标段17基（1—17号风机）、Ⅱ标段16基（18—33号风机），要求投标人每标段使用单独的吊装、安装工具，如果投标人设备满足招标要求，可同时中标两个标段。如两个单位中标，任何一方工期、质量、安全不能满足发包人要求，发包人有权将其中标的工程按台数转包另一方，工程费用按实际完成吊装台数结算。承包人提供本工程塔筒装卸和安装及风机主设备装卸和安装的所有吊具，所使用的吊装、安装工具（吊带、力矩扳手等），必须经有资质的单位检验合格，并提供有效期内的检验报告及合格证件。

本工程工作内容包括（但不限于）：

(1) 所有33台风电机组塔筒现场卸车、保管、二次运输、安装。

(2) 所有33台风电机组设备及附件的现场卸车（车板交接）及保管、二次运输、风电机组轮毂和叶片的组装、风电机组吊装、塔筒底部平台安装、地面控制柜的安装、塔架内电缆、光缆敷设安装、电气接线和进人孔入口扶梯安装、风机调试和预验收的配合等。

二、资金来源：

企业自筹资金。

三、工程地点与工期

工程地点：山东沾化五机部风电场

工期：工期60天，暂定2011年7月—9月

四、投标人资格：

1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；

2、资质要求：电力工程或机电安装工程施工总承包贰级及以上资质；或火电设备安装工程专业承包贰级及以上资质；或大型设备起重行业的特种专业工程承包资质；

3、注册资本：注册资本金1000万元以上；

4、吊装业绩： 1.5MW及以上风机安装业绩50台以上。龙源集团业绩，无需提供证明材料；非龙源集团业绩，需验证合同原件；

5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利，有投标人基本账户所在银行出具的银行资信证明和可用于本项目的流动资金证明（不低于100万元）；

6、设备情况：主吊车的起重能力、进场时间等能够满足工程需求；

7、诚信履约：具有良好的商业信誉，工程质量无不良记录，工期无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内；

8、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。

9、联合体投标：不接受联合体投标。

五、购买招标文件时间：

2011年4月8日起至2011年4月15日止(节假日除外)，每天上午9：00至11：00，下午13：00至17：00（北京时间）。招标文件售价￥600元，售后不退。

六、购买招标文件流程

1 潜在投标人将如下材料和信息上传至http://www.znpt.com.cn/ptims1.htm（请按网页说明进行会员登录）：

1.1、营业执照、资质证书、授权委托书的扫描件；

1.2、拟参与投标的项目名称、招标编号、标包号；

1.3、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、传真、手机和电子信箱。

2潜在投标人初审合格后，点开标书发售菜单选择要购买的标书，填写相关信息后确认按钮，然后将相应标书费电汇至招标代理机构账户，同时点开我的标书菜单选择付款按钮将付款信息录入确认。并将汇款凭据标记投标单位名称、拟投标项目和招标编号后进行扫描，扫描件发上传至http://www.znpt.com.cn/ptims1.htm。

3 招标代理机构确认标书费缴纳成功后，投标人可以点开我的标书菜单点击下载按钮直接进行招标文件下载。

七、投标截止时间地点与开标时间地点：

所有投标文件须于2011年4月27日13:00至15:00 (北京时间)交到北京市银龙苑会议室（北京市西城区展览路甲5号）。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期提交的投标文件将被拒绝。不提前接受投标文件。

开标时间为2011年4月27日15:00 (北京时间)，开标地点为北京市银龙苑会议室（北京市西城区展览路甲5号），届时请投标人法人代表或授权代表出席开标仪式。

八、招标公告发布的媒介：

本招标公告在《中国采购与招标网》发布。

九、招标人与招标代理机构：

招标人名称：龙源滨州风力发电有限公司

联  系  人：刘宗海

联系电话：  18766499900

招标代理机构名称：中能电力科技开发有限公司

单位地址：   北京市西城区阜成门北大街6号－9国际投资大厦C座16层

邮    编：   100034

联 系 人：   丛静怡

电    话：   010-66579752

传    真：   010-66579750

开户银行：　工行北京官园支行

账  号：　 0200098209006702269

## 第二章  投标须知

### 前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 1、工程名称：山东沾化五机部（49.5MW）风电项目风机安装工程 2、建设地点：山东沾化五机部风电场。 3、招标内容： 本工程工作内容包括（但不限于）： (1) 所有33台风电机组塔筒现场卸车、保管、二次运输、安装。 (2) 所有33台风电机组设备及附件的现场卸车（车板交接）及保管、二次运输、风电机组轮毂和叶片的组装、风电机组吊装、塔筒底部平台安装、地面控制柜的安装、塔架内电缆、光缆敷设安装、电气接线和进人孔入口扶梯安装、风机调试和预验收的配合等。 4、承包方式：33台联合动力1500kW风机安装，本合同为固定单价合同，分为两个标段，Ⅰ标段17基（1—17号风机）、Ⅱ标段16基（18—33号风机），要求投标人每标段使用单独的吊装、安装工具，如果投标人设备满足招标要求，可同时中标两个标段。如两个单位中标，任何一方工期、质量、安全不能满足发包人要求，发包人有权将其中标的工程按台数转包另一方，工程费用按实际完成吊装台数结算。承包人提供本工程塔筒装卸和安装及风机主设备装卸和安装的所有吊具，所使用的吊装、安装工具（吊带、力矩扳手等），必须经有资质的单位检验合格，并提供有效期内的检验报告及合格证件。承包期内，中标公司不得私自转包、分包。 5、质量标准：合格，达到国家有关施工规范及《龙源电力集团股份有限公司达标投产考核办法》的要求。 6、计划工期：工期60天、2011年7月-9月 |
| 2 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 3 | 投标人 资格 | 1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格； 2、资质要求：电力工程或机电安装工程施工总承包贰级及以上资质；或火电设备安装工程专业承包贰级及以上资质；或大型设备起重行业的特种专业工程承包资质； 3、注册资本：注册资本金1000万元以上； 4、吊装业绩： 1.5MW及以上风机安装业绩50台以上。龙源集团业绩，无需提供证明材料；非龙源集团业绩，需验证合同原件； 5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利，有投标人基本账户所在银行出具的银行资信证明和可用于本项目的流动资金证明（不低于100万元）； 6、设备情况：主吊车的起重能力、进场时间等能够满足工程需求； 7、诚信履约：具有良好的商业信誉，工程质量无不良记录，工期无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内； 8、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。 9、联合体投标：不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |
| 5 | 投标保证金 | 1、金额：捌万元 2、形式：银行电汇、银行汇票或银行支票，不接受现金。出票单位为投标人，不得由其他单位、组织或个人代为出票，否则，造成的后果和责任由投标人承担。 3、要求：票据必须有效齐全，开标现场面交，不密封。 4、联系人：刘昊（toubiaobaozhengjin@163.com、010-66091543）； 5、退还办理：中标通知书发出后10日（约开标日后1个月）内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份，电子版1份，开标要素表1份，开标卡一份（开标卡不密封，提交投标文件同时提交）。 |
| 7 | 现场考察与 标前答疑会 | 招标人不统一组织现场踏勘，投标人自行勘查。 |
| 8 | 投标文件 递交地点 | 北京市银龙苑会议室（北京市西城区展览路甲5号） |
| 9 | 投标截止时间 | 日期：2011 年 4 月 27日； 时间： 15：00 (北京时间) |
| 10 | 开标时间 与地点 | 开标日期：2011 年 4 月 27 日 时间： 15：00 (北京时间) 开标地点：北京市银龙苑会议室（北京市西城区展览路甲5号） |
| 11 | 评标方法 | 评标方法：综合评定法 |
| 12 | 中标服务费 | 中标服务费：中标方须支付招标代理单位中标服务费（合同总价的1%） |

### 2.1 总则

2.1.1综述

投标人必须认真阅读本招标须知，并确保完全响应各条款，对于加“*”的事项应特别注意，若有不响应事项，将做出不利投标人的解释，直至投标文件被拒绝。

2.1.2 资金来源

见前附表。

2.1.3   投标人的资格

2.1.3.l本次招标采用资格后审*方式，投标人应自行检验是否满足“前附表”第4项的要求。

投标人中标后，所有人员均不得调整，所有人员的注册证件须交到发包人处由发包人保管，至项目完工后返还。若由于特殊原因必须更换，须保证更换人员为本单位人员，且资历、资质、职务等不低于被更换人，并征得发包人同意，在缴纳“专用合同条款”中约定的违约额后，方可更换。否则，视同违约，发包人有权解除合同，投标保证金不予退还或追偿中标人造成的损失，并将其行为计入不良档案，在龙源集团内公布，一年内不得再次参与龙源集团的投标。

2.l.3.2投标人在提交的投标文件中应一起提交资格审查相关资料（包括新完成的类似本招标项目的项目情况、新承接的项目情况、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件、行政处罚、不良记录等）。

2.1.3.3 在签订合同前，发包人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。

2.1.3.4投标人必须向招标代理单位购买招标文件并登记备案，未经向招标代理单位购买招标文件并登记备案的单位均无资格参加本次投标。投标人应保证报名登记、投标文件的各项资料（如营业执照、资质证书、许可证书、项目经理等主要管理人员的注册证书等）、投标保证金的汇款单位及开标会议各签字表格等所有材料的单位名称一致。否则，可能导致本次投标失败。*

2.1.4 不允许任一单位对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.5 投标费用

投标人准备和进行投标所发生的费用一概自理，发包人在任何情况下均不负担这些费用。除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.2 招标文件

2.2.1招标文件的组成

招标文件包括下表所列文件和按第2.2.3条规定发出的补充通知。

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 投标文件格式

第七章 工程概况和技术要求

第八章	图纸

2.2.2招标文件的澄清

2.2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前7日以书面形式向发包人提出澄清要求，送至招标代理机构。无论是发包人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，发包人都将于投标截止时间5日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于2日内，以书面形式予以确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日前，发包人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2.3.2发包人的修改以书面形式发送给所有投标人。投标人应于收到该修改文件后2日内，以书面形式予以确认，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，发包人将酌情延长投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### 2.3 投标文件

2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制投标文件，并按下列顺序汇集成册，编写页码且装订成不易散落的一份投标文件后提交。（宜双面印刷，软皮简装，禁止拉杆、压条等活页装订，否则标书散落导致评标信息不齐全的责任由投标人承担）*

（1） 目录

（2）前附表

（3）投标函

（4）授权委托书

（5）开标要素表（必须保证其内容与投标文件一致；若不一致，必须有详细的调整说明，否则，以本表的报价为准）*

（6）已标价的工程量清单（和投标文件装订在一起，不得单独装订提交。若有调价函，请附调整后的报价清单一正三副，发包人不接受只调整总价的报价函）*

（7）项目管理机构

（8）拟分包项目情况表

（9）施工组织设计

（10）资格审查资料

（11）其他资料

上述文件必须使用招标文件提供的投标文件格式、工程量清单和投标辅助资料表(表格可以按同样格式扩展)；所有材料应装订成一份，页面总数宜控制在300页以内，封面右上角设正副本与招标编号标识。*

投标人还需提供投标文件的电子版本，请投标人务必保证主要项目内容齐全，且标识注明单位名称和招标编号，宜于评标委员查找使用，对于不能保证其在评标时有效使用的责任由投标人承担。（其中已标价的工程量清单必须采用EXCEL编制）*

2.3.2 投标报价

2.3.2.1投标人应按本招标文件提供的进行报价，报价表中如果单价与总价有出入，或者合计值出现错误及合计值与投标报价不一致，调整办法详见“第三章评标办法”。

2.3.2.2投标人必须认真察勘现场，结合施工经验进行报价，发包人不指定预算定额，投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润。

2.3.2.3投标报价为固定总价，除招标文件中明确说明或发包人主动做出的设计变更外，不因任何因素而调整。如原材料价格波动、国家政策调整、天气影响、地质状况、水文情况、道路交通与地上地下管线影响、临时征地、工程所在地群众关系协调、工程安全、文明施工与环境保护所需的有关部门协调等因素，均为承包人应充分考虑的风险，风险控制或风险转移（如投商业保险）所需费用分摊至各项目中，不再额外支付。

2.3.3投标文件有效期

2.3.3.1投标文件自第2.4.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期见“前附表”，在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

2.3.3.2发包人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过60天，投标人应以书面形式答复发包人的上述要求。若投标人拒绝发包人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受发包人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.3.4条的规定仍适用。

2.3.4投标保证金

2.3.4.1投标人必须在提交投标文件的同时，提交投标保证金，保证金最低数额不得低于前附表有关条款的规定。未按规定提交投标保证金的投标文件无效。

2.3.4.2投标保证金可采用银行汇票或银行支票，不得使用现金，且票据单位名称与投标单位名称务必一致。投标保证金在递交投标文件时单独面交（无需密封）*。收款人信息见下表。

| 序号 | 收 款 人 | 中能电力科技开发有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开户银行 | 工行官园支行 |
| 2 | 帐 号 | 0200098209006702269 |
| 3 | 联 系 人 | 刘昊 |
| 4 | 联系电话 | 010-66091543 |
| 5 | 传 真 | 010-66579750 |

2.3.4.3投标保证金的退还详见前附表说明，为保证退还顺利，投标人应按照本文件格式要求填写开标卡，在递交投标文件和投标保证金同时递交，无需密封。

2.3.6.4若发生以下任何一种情况，发包人可以没收投标保证金。

（1）投标人在招标文件规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术方案、服务范围和价格签订合同）；

（3）投标人出现的报价错误拒绝按本须知招标文件规定修正标价，给项目定标或合同签订造成不利影响的。

（4）投标报价有漏项或低于成本价，开标结束后在投标有效期内强行调整报价，给项目定标或合同签订造成不利影响的。

2.3.5现场勘察

2.3.5.1有关现场察勘与标前会的信息见前附表。

2.3.5.2投标人应对工程现场和周围环境进行现场察勘，以便编制投标文件。投标人除参加发包人组织的现场察勘外，还可根据投标工作的需要进场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。由于不察勘现场或现场察勘不周所发生的风险由投标人承担。

2.3.5.3发包人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，发包人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.3.5.4投标人的任何人员为了察勘现场而需进入发包人所管辖的场地时，需事先经发包人同意。除由于发包人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.3.5.5投标人提出的问题须以书面形式送达招标代理机构，以便招标代理机构答复。

2.3.6投标文件的份数和签署要求

2.3.6.1投标人应按第2.3.1条规定的内容编制投标文件，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。

2.3.6.2投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。（注意：副本的签署要求同正本，亦要盖红章和授权代表手签，不得使用签字章代替手签）*。

2.3.6.3投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按发包人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章且签名确认，并标注修改时间，未签字盖章的修改，评标委员会将不予认可，由于修改导致投标文件关键方案不清或出现两个及以上投标报价的，该投标文件作废标处理。

2.3.7 投标与支付费用的货币

投标文件的单价和合价（总价）全部用人民币表示，在合同执行中对于承包人的施工价款也采用人民币支付。

### 2.4 投标

2.4.1投标文件的密封和标记

2.4.1.1投标文件的正本、副本、开标要素表及电子文本应分开装袋密封（即正本一个密封包，副本一个密封包，无需外包封；“开标要素表”另外单独制作一份，单独密封；电子文本〔设单位标识〕单独密封），开标卡一份，单独制作，无需密封。在封口处加盖单位公章，不密封的投标文件无效。封袋面上应标明“正本”、 “副本” “开标要素表”或“电子文本”字样，并写明：

(1)发包人的名称；

(2)招标项目名称及招标编号；（招标编号与正副本标识均设在封袋面的右上角）*

(3)在    年   月   日   ：00前不准启封（注：填入最终确定的开标时间）；

(4)投标人的名称和地址（加盖单位公章）*。

2.4.1.2若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，发包人不予受理。

2.4.2投标截止时间

2.4.2.1投标文件应递交至招标文件规定的地点，招标代理人将于招标文件规定的截止时间前2小时接收投标文件，不提前接收，投标文件应面交。

2.4.2.2发包人认为有必要时可以补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的发包人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

2.4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，发包人不予受理。

2.4.2.4 除到投标截止时间投标人不足三家不能依法开标，且发包人准备二次招标的情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

2.4.3投标文件的修改与撤回

2.4.3.1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在招标文件规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按招标文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.4.3.2除招标文件另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

### 2.5 开标

2.5.1开标时间和地点

发包人将于招标文件明确的时间和地点公开开标，所有投标人均应派人参加，若投标人代表未出席开标会议，则视同默认开标结果，由投标人承担由此引起的所有责任。

2.5.2 开标顺序

按递交投标文件时间先后的逆顺序作为开标顺序。

2.5.3开标程序

（1）在招标文件确定的时间主持人宣布停止接受投标文件，宣布会议须知；

（2）介绍参加本次开标会议的有关领导，领导或发包人代表讲话；

（3）监督部门宣布招标工作纪律；

（4）投标单位按主持人指定的顺序对投标文件密封情况进行检查并签字确认；*

（5）宣布工作人员名单；

（6）以递交投标书的时间先后的逆顺序为开标顺序，对符合要求的投标文件按开标顺序由开标人当众予以拆封，对标明“撤回”字样的投标文件将不予拆封；宣布投标要素，并作记录；

（7）投标单位代表对开标结果签字确认；*

（8）开标会议结束。投标人等待答疑通知。

### 2.6 评标

2.6.1 评标委员会

评标由发包人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员有如下列情形之一的，应当回避：

（1）发包人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 2.7合同授予

2.7.1定标方式

2.7.1发包人依据评标委员会推荐的中标候选人并结合工程实际情况确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格等情形的，发包人可确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。以此类推，发包人可确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。三个中标候选人都存在前述情形的，发包人应当重新招标。

2.7.2发包人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.7.2 中标通知

2.7.2.1在本招标文件规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，发包人将委托招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

2.7.2.2在发出中标通知书前，中标候选人的组织结构、经营状况等发生变化，或者存在违法行为被有关部门依法查处，可能影响其履约能力的，发包人可以要求中标候选人提供新的书面材料，以确保其能够履行合同。发包人认为中标候选人不能履行合同的，应当由评标委员会按照招标文件规定的标准和条件审查确认。

2.7.2.3发包人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

2.7.3履约担保证件

中标人在签订合同前无需提供履约担保，发包人也不向中标人支付预付款。

2.7.4签订合同

2.7.4.1中标人应在收到中标通知书后的 7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

2.7.4.2若中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，发包人可以取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.4.3发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人应向中标人退还投标保证金。

### 2.8 重新招标和招标中止

2.8.1有下列情形之一的，发包人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于三家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

2.8.2招标中止

由于发包人原因中止招标或未能在招标文件规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知，发包人退还投标人的投标保证金。

### 2.9 纪律和监督

2.9.1对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

2.9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

2.9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行

2.9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 2.10 需要补充的其他内容

附件1：开标卡

开 标 卡

| 项目名称 | （明确所投项目及标包） |
| --- | --- |
| 招标编号 | （招标编号后三位） | 开标日期 |  |
| 投标单位名称 | （注：填写全称，并盖单位公章） |
| 投标保证金 | 金额： 形式： 票据编号： |
|  | 退还信息：（注：用于保证金退还） 收款单位名称：（注：填写全称） 汇入行名称：（注：填写全称） 汇入行账号： 汇入行行号：（注：12位行号） 财务部门联系人： 联系电话： |
| 投标文件 | 正本1份，副本 份，电子版1份，开标表1份，密封状况：良好 |
| 授权委托人 | 姓名： 职务： 身份证号码： 联系电话： ；授权人签字： （须手签） |

…………………………………………………………………………………（盖单位公章）…………

回  执

| 项目名称 | （明确所投项目及标包） |
| --- | --- |
| 招标编号 | （招标编号后三位） | 开标日期 |  |
| 投标单位名称 | （注：填写全称） |
| 投标保证金 | 金额： 形式： 票据编号： |
|  | 签收人： 签收日期： |
| 投标文件 | 正本1份，副本 份，电子版1份，开标表1份，密封状况：良好 |
|  | 签收人： 签收日期： |

说明：投标人在开标会前递交投标文件和投标保证金的同时提交此卡，该卡由签收人签字后，作为发包人接收投标文件和投标保证金的凭据。除回执中签收人和签收日期外，其他栏目均由投标人填写。投标人应确保此卡各项信息录入完整、准确，并承担由于信息不准确、不完整的相关责任。一次开标会只需提交一份开标卡，所有投标项目均列在相应表格中即可。表格不足可扩展。

附件2：问题澄清通知与问题的澄清（格式）

问 题 澄 清 通 知

（编号：FD-200×-×××-P××）

致：            （投标人名称）

×××评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

l、××××

2、××××

……

请将上述问题的澄清于××年××月××日××时前递交至×××××或传真至××，采用传真方式的，应在××年××月××日××时前将原件递交至×××××。

评标工作组负责人：（签名）

××××年××月××日

问 题 的 澄 清

（编号：FD-200×-×××-P××）

致：×××××评标委员会：

澄清问题通知（编号：     ）已收悉，现澄清如下：

l、××××

2、××××

投标人：（单位名称）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：

说明：1、“问题澄清答复”一式两份，按要求盖章并签字，若投标人不能在规定时间内完成盖章，可首先由授权代表签字后递交，盖章件在签字后三日内寄送至招标代理机构。

2、“问题澄清答复”可手写，可机打，但不得在“问题澄清通知”上直接填写。

3、投标人所有的问题澄清或说明，均借鉴该格式以书面形式提交。

## 第三章  评标办法

评标办法

1、评标方法

采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由发包人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

| 评审标准 | 评审因素 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字和单位公章符合招标文件要求 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全许可证 |
|  | 资质等级 | 符合招标文件要求 |
|  | 财务状况 | 符合招标文件要求 |
|  | 类似项目业绩 | 符合招标文件要求 |
|  | 信誉 | 符合招标文件要求 |
|  | 项目经理 | 符合招标文件要求 |
|  | 其他 | 符合招标文件要求 |
| 响应性评审 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |
|  | 工期 | 符合招标文件要求 |
|  | 工程质量 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  | 权利义务 | 符合第四章合同条款及格式要求 |
|  | 已标价工程量清单 | 符合工程量清单给出的范围及数量 |
|  | 技术标准和要求 | 符合招标文件技术标准和要求的规定 |

2.2详细评审标准

分商务标准和技术标准两部分，见下表：

- 商务评分标准：共计60 分。

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40 | 评标基价＝将各有效投标报价的算术平均值×90%； 投标报价与评标基价相同，得满分40分；低于评标基准价，每低1％扣0.5分；高于评标基准价，每高1％扣1分，最低得10分。得分保留1位小数。 投标报价有效性的认定：投标人与其他投标人报价的平均值偏差超过30%，则由评标委员会对其报价进行评审，以确定是否合理，若不合理，则为无效报价。 |
| 2 | 主体工程 单价合理性 | 5 | 主要项目单价计算合理，得满分；发生超出常规单价±15%的视为不均衡报价，酌情扣分。 |
| 3 | 企业实力 | 5 | 企业注册资本、资质等级，根据横向对比情况酌情赋分。 |
| 4 | 信誉与业绩 | 5 | 根据企业信誉和类似施工业绩横向对比情况酌情赋分。 |
| 5 | 财务状况 | 3 | 财务报表齐全，资料数据可靠，财务状况良好，拟投入流动资金满足工程需要者得满分，存在瑕疵者，酌情扣分。 |
| 6 | 投标文件的响应性、完备性 | 2 | 投标文件按要求填写，完全响应招标文件，组成齐全，内容清晰，装订不易散落，根据横向对比的优劣情况赋分。 |
|  | 合计 | 60 |  |

（2）技术评分标准：共计40分。

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面布置 | 2 | 布置合理，充分考虑现场交通条件及场地状况得2分，存在不合理得1分，严重不合理或无平面布置方案得0分。 |
| 2 | 施工方案、方法 | 8 | 关键工序和特殊工序的施工方案、施工方法可行、合理、先进的，得8分，有不完善的，酌情扣分，最低得2分。施工方案实质上未能响应招标文件的，废标。 |
| 3 | 设备配置 | 8 | 主吊车配置合理，车况良好者得5分，存在缺陷酌情扣分，主吊车不满足工程要求，废标；其他设备选型和配套合理得3分，存在缺陷酌情扣分。 |
| 4 | 项目部组成及人员配置 | 2 | 项目部组成合理，管理人员和技术工人的经验和素质高者得2分；根据横向对比的优劣情况赋分。 |
| 5 | 现场项目经理 | 5 | 具有一级建造师注册证书得3分，具有二级建造师注册证书得2分；无或未附以上证书不得分。资历与业绩情况为2分，根据其证明材料横向对比赋分。 |
| 6 | 质量保证体系和措施 | 5 | 质量保证体系为1分； 有针对项目特点的具体可行的质量保证措施为4分；根据横向对比的优劣情况赋分。 |
| 7 | 工期进度安排 | 5 | 总工期满足要求得2分；各分项工程工期合理得1分；施工均衡的得2分。不满足总工期要求的不得分。 |
| 8 | 安全保证体系与措施、文明施工和环境保护 | 5 | 安全保证体系与措施合理、得当，得3分； 文明施工和环境保护措施合理得2分。 |
|  | 合计 | 40 |  |

3、评审程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交投标文件中有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，或因投标文件编写不规范而导致无法确定其资格是否符合要求的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求进行签字盖章，或者虽有代理人签字但无单位负责人出具的授权委托书的；

（2）没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

（7）报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

（8）无正当理由不按照要求在规定的期限内对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（9）没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的；

（10）复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

（11）招标文件中明确说明可以废标的其他情形。

依法必须招标项目的评标委员会认定废标后因有效投标不足三个且明显缺乏竞争而决定否决全部投标的，或者所有投标均被作废标处理的，发包人应当重新招标。

3.1.3投标报价有算术错误的，如投标文件中的大写金额和小写金额不一致，或总价金额与依据单价计算出的结果不一致，评标委员会均按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标保证金按招标文件有关规定处理。

（1）若修正后的价格高于开标会公开唱标报价，以开标会公开唱标报价为准调整各分项单价。评标时，以修正后的价格作为计算报价得分的依据，签订合同及履约时，以开标会公开唱标报价和调整的各分项单价签订及履行合同；

（2）若修正后的价格低于开标会公开唱标报价，以修正价格调整投标总价。评标时，以开标会公开唱标价格作为计算报价得分的依据，签订合同及履约时，按修正价格签订及履行合同。

3.1.4 投标范围差异的处理

若投标内容与招标内容存在实质性偏差，如标包出现错误，漏项或增项内容超出投标价格的30%等，评标委员会依据本章第2.1款规定的标准作废标处理。

若投标内容与招标内容存在细微偏差，如漏项或增项内容不超出投标价格的30%，则按照3.1.3款算术错误处理的原则进行修正，但漏项内容已明确承诺包含在其他项目的报价中除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出出面说明，并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或者诱导性的问题。

4 违法行为的认定

4.1发包人与投标人的串通投标

有下列情形之一的，属于投标人与发包人之间串通投标的行为：

（1）发包人在开标前开启其他投标人的投标文件并将投标情况告知投标人，或者授意投标人撤换投标文件、更改报价的；

（2）发包人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员名单等应当保密信息的；

（3）发包人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价，或者对投标文件的其他内容进行授意的；

（4）发包人组织、授意或者暗示其他投标人为特定投标人中标创造条件或者提供方便的；

（5）发包人授意审查委员会或者评标委员会对申请人或者投标人进行区别对待的；

（6）法律法规规章规定的发包人与投标人之间其他串通投标的行为。

4.2投标人的串通投标

有下列情形之一的，属于串通投标报价、串通投标行为：

（1）投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价；

（2）投标人之间事先约定中标者；

（3）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而联合采取行动的；

（4）属于同一协会、商会、集团公司等组织成员的投标人，按照该组织要求在投标中采取协同行动的；

（5）法律法规规章规定的投标人之间其他串通投标的行为。

投标人之间是否有串通投标行为，可从投标文件是否存在异常一致等方面进行认定。

4.3 以他人名义投标

有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为：

（1）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（2）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（3）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（4）投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

（5）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

投标人不能提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（3）项规定的情形。

4.4 弄虚作假行为

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）利用伪造、变造或者无效的资质证书、印鉴参加投标的；

（2）伪造或者虚报业绩的；

（3）伪造项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明，或者中标后不按承诺配备项目负责人或者主要技术人员的；

（4）伪造或者虚报财务状况的；

（5）提交虚假的信用状况信息的；

（6）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的。

（7）法律法规规章规定的其他弄虚作假行为。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

全文引用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）“第四章 第一节 通用合同条款”。

### 第二节 专用合同条款

前  言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1.1.2合同当事人和人员

发包人：

监理人：

4.1 承包人的一般义务

4.10其它义务（补充）

4.10.1 承包人不得从为发包人或监理人服务的人员中雇用人员为其服务。

4.10.2 现场考察

承包人在提交投标文件之前，应视为已对现场及其周围环境和与之有关的可用资料进行了视察和检查，充分考虑了各种工程风险。

4.10.3 对工程施工质量负终身责任

承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。

4.2履约担保

承包人不提供履约担保，发包人也不向承包人支付预付款。

4.8　保障承包人人员的合法权益

本款补充：

4.8.7 发包人有权对投标人无故拖欠农民工工资且造成影响者进行单方面支付，并从承包方施工合同总价中扣除。

5 材料和工程设备

5.1　承包人提供的材料和工程设备

补充以下条款：

5.1.4承包人采购的材料及所使用的原材料及其质量必须达到国家标准或专业部颁标准、施工验收规范和设计技术要求。必须有完整的产品合格证、材质证明书，并向监理单位提供复印件，如果不符合规定，发包人有权拒绝承包方在工程中使用。

5.1.5承包人采购材料，不论是否经过发包人代表检验，均由承包人对其质量负责，如果发现承包人采购的材料有不合格品用于工程本体，发包人有权要求承包人更换并完全负责更换费用。

5.2　发包人提供的工程设备

补充以下条款：

5.2.7 由发包人采购的本期工程所有设备和材料，均由承包人负责代保管，并报出保管的管理办法及具体管理措施。

9.2　承包人的施工安全责任

本款补充：

9.2.8监理人应按有关法律、法规和规章、龙源电力集团股份有限公司关于《工程建设安全管理办法》以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。

9.2.9 承包人负责其管辖区（包括施工工地和生活区）的消防工作，并配备重点防火措施方案，必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求详见本合同《技术条款》。

9.2.10：由于承包人的疏忽或违章作业或违法行为等造成的安全事故，均应由承包人完全负责。

9.2.11承包人负责办理本单位施工人员及施工机械的保险。保险费用包含在投标总价中。

9.4 环境保护

本款补充：

9.4.7承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章、龙源电力集团股份有限公司关于《工程建设文明施工管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程建设安全管理办法》及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。

11工程开工和完工

11.1开工通知

监理人发出开工通知通知后10日内必须开工。

11.4竣工

开工之日起，      日历天内完成合同工程。

11.5 承包人的工期延误

逾期开工、竣工违约金：

(1)在合同签订后延迟开工，即在200×年××月××日未开工，按合同价款的2％支付违约金。

(1)延迟交工1—2周内，每天按剩余项目合同价款的2％支付违约金；

(2)延迟交工3—4周内，每天按剩余项目合同价款的4％支付违约金；

(3)延迟交工超过4周以上，每天按剩余项目合同价款的6％支付违约金；

上述计算方法不足一周的按一周计算，延迟交工交付违约金金额最多不超过合同总价的15％。

11.6承包人提前工期

提前完工奖励金单独予以确定，但最终的累计总金额不超过合同价格的2％。

13.2　承包人的质量管理

本款补充：承包人应按照有关法律、法规、龙源电力集团股份有限公司关于《工程建设质量管理办法》的规定建立和健全质量保证体系。

15　变更

15.1 变更的范围和内容

本款变更：除招标文件中明确说明的项目或发包人主动做出的设计变更外，不因任何因素调整而变更。如原材料价格波动、国家政策调整、天气影响、地质状况、水文情况、道路交通与地上地下管线影响、临时征地、工程所在地群众关系协调、工程安全、文明施工与环境保护所需的有关部门协调等因素，均为承包人应充分考虑的风险，风险控制或风险转移（如投商业保险）所需费用分摊至各项目中，不再额外支付。

16 价格调整

本款变更：除本工程为总价承包项目，在合同执行期内为固定不变价。招标文件中明确说明以固定综合单价计量支付的项目，可按经总监理工程师和发包人现场代表确认的工程量与招标文件中明确的综合单价进行计量支付；发包人主动做出的设计变更，且变更引起的造价波动超过±5％时，可对超过±5％部分进行计量支付。除此之外，不因任何因素而调整。

变更项目综合单价的确定：若变更项目在投标文件中有该项目的综合单价，则按该项目的综合单价作为结算单价；若变更项目在投标文件中无该项目的综合单价但有类似项目的单价可供参考，则参照类似项目的单价修正后作为结算单价；若变更项目在投标文件中无该项目的综合单价，且无类似项目可供参考，则按照成本加税金原则，由监理单位提出合理的综合单价，经招标人代表认可后作为该项目结算的综合单价。

综合单价的说明：已标价的工程量清单中的单价均为综合单价，包括所有相关的成本、风险、利润和税金，计量支付时，以工程量与综合单价的乘积计算，除此之外，不再支付其他任何费用，也不另行支付措施费、管理费、计划利润、税金等。

17　计量与支付

17.2 预付款

本款变更：承包人不提供履约包含，发包人不支付预付款。

17.3　工程进度付款

本款变更：进度款每月结算一次，月支付金额为月完成工程量应结算价款的80%，承包人应于次月上旬递交上月计量支付申请单，申请单经总监理工程师签字认可，并经发包人派驻现场代表审核无误后15日内，发包人向承包人付款。

若月内应支付金额超过200万元，经承包人申请，并经总监理工程师和发包人派驻现场代表同意，可在月中结算支付一次，进度款月内支付次数不得超过二次。

在承包人完成以下工作，且由总监理工程师和发包人现场代表对下列条款审核无误后15日内，发包人向承包人支付合同总价的10%，累计支付金额为合同总价的90%：

A、承包人完成场地清理，并提交完整合格的竣工资料；

B、已签发工程移交证书，且经过审计决算；

C、承包人出具100%的财务发票。

17.4  质量保证金

本款变更：剩余工程合同价款的10%作为工程质量保证金，待工程完工验收满一年后15日内支付。

17.5  竣工结算

本款变更：见专用合同条款17.3款

17.6  最终结清

本款变更：见专用合同条款17.3款

22.1承包人违约

本款补充：由于承包人严重违反合同、拒绝纠正或没有能力纠正、违法转包或未经批准分包时，发包人可以中止合同。承包人在接到中止合同通知后必须对工程现场进行清理和保管，直至发包人接收时办理交接手续。按已完工程量进行结算，并处以未完工程量的5%罚款。

增加条款：

25 承包人未达到承诺的质量标准的责任

若承包人最终工程验收质量未达到投标报价书中承诺的质量目标，将扣除工程总价款的2％，质量评定以质量检测部门评定为准。

26质量评定

26.1工程施工质量评定按现行的施工质量检验评级标准执行。国家标准及与本工程质量有关的其他现行国家颁布或部颁标准均是本工程进行施工及质量检查验收的依据。

26.2  工程质量必须满足设计图纸及经过审批的设计文件的技术要求。

26.3  当国家标准、部颁标准及制造厂标准三者之间出现矛盾时，依据设计文件要求办理。业主负责采购的设备，供货合同有明确要求时，按合同执行。

27人员变更

投标文件中拟定的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员，经发包人确认后不得更换，以上人员的注册证书在工程实施期间交有发包人管理，待完工后返还。

确有特殊原因需更换人员时，须保证更换人员为本单位人员，且资历、资质、职务等不低于被更换人，经发包人同意，且承担下列违约责任后方可更换，更换人员的证书亦应交由发包人管理：

27.1 更换项目经理承担违约责任伍万元；更换技术负责人承担违约责任贰万元。

27.2 更换其他主要技术人员承担违约责任伍仟元/人。

28设备变更

投标文件中拟定的仪器设备必须按照投标文件承诺的时间进场，若进场时间拖延，按设备重要程度及紧急程度，承担每台每天壹至叁万元的违约责任。

若设备型号更换或数量减少，须保证其性能或其生产能力不低于投标文件中相应设备的性能或其生产能力；若其性能或其生产能力低于投标文件中的承诺，且未经发包人批准，按照设备重要程度承担每台壹到拾万元的违约责任。

29其他要求

(由项目公司添加个性化要求，如：

### 第三节 合同格式

合同协议书

（发包人名称）    （以下称发包人）为实施                    工程，已接受（承包人名称）     （以下称承包人）的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

l、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价的工程量清单；

（8）其它合同文件。

2、上列文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）         元（￥         ）。

4、承包人项目经理：                  。

5、工程质量达到国家有关施工规范及《龙源电力集团股份有限公司风电项目工程建设达标投产考核办法》的要求。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。按照投标文件的承诺确保人员设备及时进场，全面完成各项承包工作，承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

7、发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为     日历天。

9、本协议书一式    份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本     份，发包人执     份，承包人执     份，其余副本由发包人分送有关单位。

10、本协议书双方法定代表人或其委托代表人签名并分别盖本单位的公章后生效。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件1：已标价的工程量清单；

附件2：本项目的主要人员情况表；

附件3：本项目的主要设备及进场计划表；

附件4：技术条款与图纸；

附件5：专用合同条款；

附件6：通用合同条款。

附件7：龙源电力集团股份有限公司风电项目工程建设达标投产考核办法；

附件8：阳光承诺协议。

发包人：  （名称）                   承 包 人：      （名称）

（盖单位公章）                             （盖单位公章）

法定代表人：  （姓名）              法定代表人：     （姓名）

（或委托代理人）（签名）             （或委托代理人）（签名）

地  址：                             地  址：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

签字日期：                           签字日期：

附件8阳光承诺协议

阳光承诺协议（格式）

甲方：          （发包人）

乙方：          （承包人）

为加强公平竞争，增加采购和招标过程中的透明度，保障企业和供应商的共同利益，甲乙双方达成如下协议：

1、乙方承诺将严格按照合同条款要求向甲方供货和承担建设项目。乙方保证在其计划为甲方服务或已经向甲方服务的任何时间内，不得给予甲方下述人员在本协议第2条所列的任何形式的现金或实物回扣、无偿服务等。

⑴采购相关人员，包括经办人、项目主管、项目经理、公司领导等；

⑵财务部经理、财务总监；

⑶仓库收货和保管人员、库房主管；

⑷收货品质检验人员、生产车间具有权力评定供应商产品质量和决定使用供应商产品的相关人员；

⑸工程建设项目招标业务经办人员及负责人；

⑹其他可能给乙方供货或付款或检验收货或非法排挤乙方竞争对手提供方便或支持的人员。

2、乙方承诺将不得以任何理由向甲方上述人员包括其家属提供宴请（普通工作餐除外），免费或象征性收费的旅游、休闲娱乐和保健的活动，赠送任何礼品、纪念品、购物券、年终奖金等；为甲方上述人员的家属安排工作、合伙经商办企业牟利；实施其他能使甲方上述人员在采购过程中获利的行为。

3、乙方承诺当甲方上述人员主动直接或间接暗示要求其提供第2条所禁止的各项好处时，在证据确凿的情况下，主动向甲方人员的上级主管、监督部门、总经理和监事报告，并积极配合甲方有关人员进行调查，提供相关证据。

4、甲方上述人员如因乙方拒绝提供满足其提出的上述第2条要求时，而对乙方供货进行各种形式的故意刁难，乙方应直接向甲方企业监督部门和其主管上级举报，甲方将对举报人姓名保密并给予举报人奖励。

5、甲方接受举报的有关人员电话和通讯地址：

龙源集团监察部负责人：闫宝满   电话：010－66579983

龙源集团审计部负责人：闫宝满   电话：010－66579983

通讯地址：北京市西城区阜城门北大街6号－9（国际投资大厦C座21层）邮编：100034

对于乙方举报情况经过调查，如果证据确凿，情况属实，甲方将对其相关人员或主管按龙源公司有关奖惩办法进行严肃处理。

6、甲方有关方面如接到举报，乙方及其工作人员违反本协议相关禁止规定并经调查属实，甲方将以乙方采取了不正当竞争手段为由立即取消乙方供货资格，并有权在任何时候以任何方式终止双方的供货合同。对因此造成甲方工期拖延等损失，甲方保留向乙方追索权。

7、甲方财务部门有权定期与乙方财务部门核对往来账款数额，乙方财务部门应当主动配合甲方对账工作。

8、本协议对甲乙双方之间发生的任何一项采购活动均有效。

9、本协议须在更新年度采购合同或签订新的采购合同之前签订。

10、本协议由甲方总经理与乙方总经理签署。

11、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。

12、本协议作为采购合同或订单及工程建设合同的补充协议，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

签字：                             签字：

日期：                             日期：

## 第五章  工程量清单

### 5.1说明

5.1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等一起参照阅读和理解。

5.1.2 投标报价的格式：投标人应按照“5.2工程量清单”格式报价，投标人也可按其他格式计算投标报价，但必须按照“5.2工程量清单”格式对投标报价进行汇总或分解。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则视同已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。清单中中未列出，但在设计范围内，属施工中应考虑的施工项目，视同包含在“工程量清单”的其他项目单价中，投标人也可自行细化或扩展。

5.1.3现场察勘的责任：投标人应认真察勘现场，调查了解砂石料源、地形地貌、地质状况、水文情况、道路交通与地上地下管线影响、供水供电、临时占地补偿、工程所在地群众关系协调、工程安全、文明施工与环境保护所需的有关部门协调等各项因素，综合评估施工干扰、材料价格波动、政策调整、不利气候等各项施工风险，科学计算措施费用，并将各项风险和费用合理分摊到工程量清单的各项目中。风险控制或风险转移（如投商业保险）所需费用不再额外支付。

5.1.4报价方式：投标报价为固定总价，除招标文件中明确可以调整的内容和发包人主动做出的变更外，投标总价不因任何因素而调整。

5.1.5工程量变更的处理：发包人主动做出的变更，工程造价变更在±5％以内，结算时不做调整；变更在±5％以上，结算时据监理单位审核、发包人认可的工程量及投标综合单价，对超出±5％部分据实调整,±5％以内不调整。

5.1.6 工程量清单中各项目的报价：“已标价的工程量清单”中的各项目报价为综合单价，若依照合同约定，允许调整投标总价，则投标单价为固定价，按实际完成的工程数量与“已标价的工程量清单”中明确的单价进行计量支付，计量支付时，不再取费，也不另行支付措施费、管理费、计划利润、税金等。

5.1.7 质量不符合要求的处理：本项目工程由于施工中出现不符合质量和技术要求的现象，一切损失由承包方负责，如出现质量问题，承包方必须及时按质量要求进行修复，一切费用自行解决，发包方不再增加任何费用。并可能索赔承包人给发包人造成的损失。

5.1.8 定额要求：不作统一规定参考定额、费用标准和材料价格，投标人根据自己的经营战略、管理水平、掌握的市场信息和现场的实际情况自主报价。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　　月　　　日

### 5.2 工程量清单（格式）

工程量清单(格式)

（注：单个风机安装）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 （吊车型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机塔架安装 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 塔架I段（圆筒形） | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 塔架II段（圆筒形） | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 塔架III段（圆筒形） | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 叶片安装 | 片 | 3 |  |  |  |
| 3 | 轮毂安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 机舱安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 地面控制柜安装 | 面 | 1 |  |  |  |
| 6 | 风机其他配件安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 机组配套电缆安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 设备卸货 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 其他（如吊车拆装） |  |  |  |  | 列明内容 |
| 10 | 临时工程分摊 |  |  |  |  |  |
| 11 | ……（自行列项） |  |  |  |  |  |
| 12 | ……（自行列项） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：此格式为通用格式，项目名称与图纸不一致处，投标人可自行调整，多余项，可删除；未包含项，可增列，但整体报价结构应与此表相符。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　　月　　　日

## 第六章  投标文件格式

### 前附表

前附表（格式）

| 序号 | 项目 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 | 名称（全称）： （若分公司采用母公司资质投标的，需在此处明确分公司名称和其负责人姓名） |  |
| 2 | 投标报价 | 投标数量：××台 单台报价：××万元 总报价××万元 |  |
| 3 | 项目 经理 | 姓名： 专业： 职称： 年龄： 注册建造师专业及资格等级 注册证书编号： 代表业绩（5个以内，包括项目名称、简要内容及实施时间）： |  |
| 4 | 其它 主要人员 | 技术负责人姓名及证书编号： 安全员姓名及证书编号： 施工员姓名及证书编号： 质检员姓名及证书编号： |  |
| 5 | 主要 设备的 规格型号与数量 | 主吊车型号、起吊重量与高度： 辅助吊车型号、起重能力： 其他关键工序设备及性能： |  |
| 6 | 营业执照 | 注册资本： 注册地： 经营期限： 成立时间： 法人代表姓名： 最近一次年检时间： | 填写该复印件的页码 |
| 7 | 企业性质 | 国有/民营（选择） 上级主管部门（国有单位填写）： |  |
| 8 | 资质证书 | 满足招标文件要求的资质类别及等级： | 填写该复印件的页码 |
| 9 | 许可证书 | 安全生产许可证的证书编号及有效期： | 填写该复印件的页码 |
| 10 | 财务 状况 | 上年度的资产总额： 负债总额： 资产负债率： 净利润： 净资产： 净资产收益率： | 填写该复印件的页码 |
|  |  | 拟投入本项目的流动资金额： | 填写该复印件的页码 |
| 11 | 类似 业绩 | （只填写风机安装工程，其他工程无效） 工程名称： 实施时间： 本单位承担的主要内容： 建设单位名称： 建设单位代表及其联系方式： | 逐项填写证明材料的页码，无证明材料的业绩无效 |
| 12 | 投标 保证金 | 投标保证金的数额： 形式及票据编号： | 填写投标保证金复印件的页码 |
| 13 | 授权代表 | 授权委托人的姓名： 手机： 投标单位传真： | 填写授权委托书的页码 |

说明：投标人必须按照填写说明逐条认真准确填写此表中的“内容”栏，并注明在投标文件中的位置，该表内容填写不齐全，评标时将扣投标文件响应性1分，若页面不足，可按格式扩展。*

### 6.1投标函

投 标 函（格式）

（发包人名称）：

l、我方已仔细研究了（招标工程名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容，并察勘了现场，愿意以人民币（大写）     元（￥       万元）的投标总报价（分项报价见己标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上投标保证金，作为我方投标的担保。

4、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函提交的投标文件中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（4）我方保证严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作，工程质量达到达标投产。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投  标 人：   （名称）

（盖单位公章）

法定代表人（或委托代表人）：   （姓名）

（签名）

联系人电话：（手机）

地  址：

电  话：

传  真：

邮政编码：

年    月    日

### 6.2授权委托书

授 权 委 托 书（格式）

（发包人名称）

兹委托（被委托人姓名、职务）（居民身份证编号：               ）为我单位的委托代理人，代表单位就（合同名称）合同（合同编号：         ）签署投标文件、进行谈判、签订合同，和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权委托单位：      （名称）

（盖单位公章）

法定代表人：        （姓名）

（签名）

委托代理人：（签名）

＿   年＿   月＿   日

授权委托人手机、电话、传真等联系方式如下：

### 6.3 开标要素表

开标要素表（格式）

项目名称：                          招标编号：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标数量 （台） | 单基报价 （万元） | 投标总价 （万元） | 工 期 （日历天） | 工程质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 满足招标文件 | 达标 投产 |  |

注：1、此表除装订在投标文件中，另填写一份，单独密封在一个小信封中，随投标文件一起递交，作为开标时使用。本表内容与投标文件不一致，以本表为准。

2、投标报价精确到百元，若没有精确到百元，开标时唱标人员直接舍掉百元后数字，并在评标时扣减投标响应性分数。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

### 6.4 已标价的工程量清单

6.4.1 已标价的工程量清单

按“5.2工程量清单（格式）”进行编制。

6.4.2 投标报价汇总表

投标报价汇总表（格式）

| 序 号 | 工程项目 | 数量（基） | 单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备卸货 |  |  |  |
| 二 | 塔架安装 |  |  |  |
| 三 | 叶片安装 |  |  |  |
| 四 | 轮毂安装 |  |  |  |
| 五 | 机舱安装 |  |  |  |
| 六 | 地面控制柜安装 |  |  |  |
| 七 | 风机其他配件安装 |  |  |  |
| 八 | 机组配套电缆安装 |  |  |  |
| 九 | 临时工程 |  |  |  |
| 十 | 其他 |  |  |  |
| 十一 | ……（自行列项） |  |  |  |
| 十二 | ……（自行列项） |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

说明：投标人应按此格式填写，数量栏填写本次投标欲承揽的风机安装数量，单价与报价金额栏填写相应项目的单基安装报价。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日

6.5 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它（如材料员等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人 | 联系电话 |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　　月　　　日

### 6.6施工组织设计

施工组织设计

一、投标人编制施工组织设计的要求：

编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法。结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

施工组织设计文件的编排顺序如下（投标人可根据特长和经验进行细化或补充）：

（一）工程概况及特点

1.1工程概况

工程简述，工程规模，工程承包范围，地质及地貌状况，交通情况等。

1.2工程特点

设计特点、工程特点、自然环境等。

（二）施工方案

2.1施工准备

简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备，施工材料、施工机械、施工力量的配置，以及生活设施等的准备情况。

2.2施工工序总体安排

2.3主要工序和特殊工序的施工方法。

（三）工期及施工进度计划

3.1工期规划及要求

用横道图反映各主要施工过程的计划进度。

3.2主要安装设备及材料供应计划

（四）质量目标、质量保证体系及技术组织措施

4.1质量目标

欲达到的工程质量等级。

4.2质量管理的措施

简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。

4.3质量管理及检验的标准

执行的主要质量标准、规范。

4.4质量保证技术措施

针对本工程特点，分析质量薄弱环节，拟将采取的技术措施。

（五）安全目标、安全保证体系及技术组织措施

5.1安全管理目标

5.2安全管理组织机构及安全管理制度和办法

5.3安全组织技术措施

针对本工程特点，分析安全薄弱环节，拟将采取的技术措施。

5.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

（六）环境保护及文明施工

6.1环境保护

6.2加强施工管理

6.3文明施工的目标和实施方案

6.4文明施工管理办法

二、施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本合同的主要施工设备表

附表二 拟配备本合同的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 施工进度计划横道图与网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一 拟投入本合同的主要施工设备表

所投入本合同的主要施工设备表（格式）

| 设备 名称 | 型号 及规格 | 数量 | 制造 厂名 | 购置 年份 | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二 拟配备本合同的试验和检测仪器设备表

拟配备本合同的试验和检测仪器设备表

| 仪器设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 购置年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三 劳动力计划表

劳动力计划表（格式）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四 施工进度计划横道图与网络图

投标人应递交施工进度横道图与网络图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

附表五 施工总平面图

投标人应递交一根施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工场地、现场办公、设备仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 临时用地表

临时用地表（格式）

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 6.7 资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管单位 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理(人) |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员(人) |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员(人) |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员(人) |  |
| 帐 号 |  |  | 技工(人) |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　　月　　　日

（二）近期完成的类似项目情况表(格式)

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人与电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 证明材料页码 |  |
| 备注 |  |

说明：本表中所有项目均应按招标文件要求附证明材料，未附证明材料的业绩无效

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　　月　　　日

（三）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人与电话 |  |
| 签约合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 证明材料页码 |  |
| 备注 |  |

说明：本表中所有项目均应按招标文件要求附证明材料，未附证明材料的业绩无效

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　　月　　　日

（四）财务状况表

说明：

1、上年度经审计的财务报告及其资产负债表、损益表和现金流量表复印件（要求报表为具备审计资格的机构出具，复印清晰，按“前附表”要求准确摘录数据，并计算有关财务指标，填写在“前附表”中，未按要求提供或提供文件不清晰，无法分析财务状况的，可能导致本次投标被拒绝）。*

2、银行资信证明。

3、为实施本合同拟投入的流动资金余额及其来源（附银行出具的证明材料）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年   月   日

（四）证明材料复印件

6.7.1、企业法人营业执照副本（要求在有效期内，含变更页与年检页，复印清晰）*；

6.7.2、资质等级证书副本（要求含变更页和增项页，复印清晰）*；

6.7.3、安全生产证书（要求在有效期内，年检合格，复印清晰）*；

6.7.4、质量保证体系及其质量认证证明（要求在有效期内，年检合格，复印清晰）*；

6.7.5、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料；

6.7.6、近期完成的类似项目和正在施工和新承接的项目的证明材料（合同、竣工验收报告、业主评价等均可，提供文件能够体现合同双方及标的、履约时间、签章页等关键信息，证明材料有效性即可，本部分材料的总页面不宜超过30页；非近三年、非类似业绩及复印不清晰无法确定有效性的材料无效，提供虚假材料将导致该次投标无效）*；

6.7.7、其他招标文件要求的或投标单位认为需要提供的资料。（若投标人提供获奖材料，应附可证明材料有效性的文件，至少包括文件名称、发文单位及文号等，总页面不宜超过20页。各种奖杯、奖状及省部级以下奖项无效，无效材料勿提供，虚假材料将导致该次投标无效）*

## 第七章  工程概况和技术要求

1、一般规定

  - 工程一般说明

    - 工程概况

本工程总装机容量为49.5MW，安装33台国电联合动力1.5MW风力发电机组，风电机组轮毂高度80m，轮转直径86m。风力发电机出口电压为690V，每台风电机配置一台箱式变电站。

风电机组基础采用现浇钢筋混凝土圆形基础，基础下设高强预应力管桩（PHC桩）。基础直径为18m，厚0.9~2.1m，埋深3.1m。每个基础下布置42根PHC桩，分三圈布置，外圈24根，中圈12根，内圈6根。PHC桩外径0.6m，桩长约20~25m。

箱变基础为箱型混凝土结构，基础尺寸为2.64×1.8m，箱型基础底板厚度为200mm，壁厚为200mm，基础高度为2m，基础埋深0.8m。

因本工程场内35kV输电线路紧挨风电机组布置，同时场区现有10kV输电线等较多，风电机组安装时必须采取必要安全措施，确保风电机组安装、调试安全。

    - 水文资料

根据当地相关部门提供的资料，本工程50年一遇最高潮位为2.61m（85国家高程），50年一遇最低潮位为-2.12m。

    - 工程地质条件

区域地质与地形地貌

本工程场址的地基土层按地质时代、成因类型、土性的不同和物理力学性质的差异可分为5个大层、细分为26个亚层。现从上至下将各土层的埋藏条件及工程地质特性描述如下：

①-1z层 杂填土：杂色，松散～稍密，以建筑垃圾为主，块径不一，一般30cm左右，最大50cm。含粉质粘土团块，土质不均。为各风电机组新填筑的平台。

①-1s层 素填土：浅灰黄色，松散～稍密，以粉土为主，含粉质粘土团块，土质不均。含有机质、腐殖质和贝壳屑，全场分布。

①-2层 淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，含粉土团块，土质不均。含有机质、腐殖质和贝壳屑，部分分布。

②-1层 粉土与淤泥质粉质粘土互层：灰黄色，呈层状，粉土单层厚3~5mm，松散，淤泥质粉质粘土单层厚2~5mm，呈流塑状，高压缩性。含腐殖质和贝壳屑。全部均有分布。

②-2层 粉砂：浅灰黄色，湿，中密，含云母和贝壳屑，偶夹少量有机质及腐殖质。全部均有分布。

②-3层 淤泥质粉质粘土与粉土互层：灰色，流塑，含有机质、腐殖质，局部夹少量粉土，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，切面光滑，高压缩性。全场分布。

③-1层 粉土夹粉质粘土：灰黄色，湿，稍密，夹软可塑粉质粘土。摇振反应中等，干强度低，韧性低，切面无光泽，中等压缩性。部分分布。

③-2层 粉砂：灰色，饱和，中密，含云母、腐殖质和贝壳屑，局部夹有可塑粉质粘土。中等压缩性。部分分布。

③-2夹层 粉质粘土：灰黄色，硬可塑，夹薄层粉土，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，切面光滑。部分分布。

③-3层 粉质粘土：灰黄色，可塑，局部孔段呈软可塑状，局部夹薄层粉土，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，切面光滑。全场分布。

④-1层 粉土与粉质粘土互层：浅灰黄色，稍密，粉土单层厚2～4cm，夹3～5mm厚软塑状粉质粘土。振反应中等，干强度低，韧性低，切面无光泽，中等偏高压缩性。全场分布。

④-2层 粉质粘土夹粉土：浅灰黄色，软塑，含少量机质、腐殖质，层面夹粉土，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，切面光滑，高压缩性。均有分布。

⑤-1层 粉质粘土：灰黄色，可塑状，中等压缩性。含云母和贝壳屑，层间夹薄层粉土，局部孔段粉土较厚。部分分布。

⑤-2层 粉砂夹粉土：灰黄色，饱和，密实，含少量云母、腐殖质和贝壳屑，夹粉土。摇振反应中等，干强度低，韧性低，切面无光泽，中等压缩性。全场分布。

⑤-3层 粉质粘土夹粉土：灰黄色，可塑，中等压缩性。层间夹薄层粉土。部分分布。

⑤-4层 粉砂夹粉质粘土：灰黄色，饱和，密实状为主，局部中密状，含云母、腐殖质和贝壳屑，局部夹有薄层可塑粉质粘土。摇振反应中等，干强度低，韧性低，切面无光泽，中等压缩性。部分分布。

环境水质腐蚀性评价

参照本地区相近水文地质资料，场区位于滨海滩涂，地势低平、沉积颗粒细，地下水水位较浅，水力梯度平缓。场区地表水、地下水为微混浊的咸水为主。

综合判断地表水、地下水对混凝土结构具中等腐蚀性；在长期浸水条件下对混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性，在干湿交替条件下对混凝土结构中钢筋具强腐蚀性，对钢结构具中等腐蚀性，应采取防腐蚀措施。

场地类别及抗震地段划分

本场地的抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.05g。覆盖层厚度大于80m，本场区场地土类型为软弱土，建筑场地类别为Ⅳ类，属抗震不利地段。场地设计特征周期为0.75s。

风电机组参数

本工程所选风电机组单机容量为1500kW，轮毂高度80m，转轮直径为86m。机组各部件的尺寸及重量见表1.1.4-1。

机组各部件尺寸及重量表

表1.1.4-1

| 编号 | 部 件 | 尺寸(m) | 重量(t) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机 舱 | 10.2×3.8×4.3 | 约61t | 内含发电机、齿轮箱、机舱座 |
| 2 | 轮 毂 | / | 15t | 风轮34.6t |
| 3 | 叶 片 | 长42m | 19.6t |  |
| 4 | 塔 筒 |  | 约144t |  |
| 4.1 | 塔筒顶段 | 28.6 | 30.7 | 直径约3.3～2.7m |
| 4.2 | 塔筒中段 | 26.6 | 47.2 | 直径约3.8～3.3m |
| 4.3 | 塔筒底段 | 21.7 | 58.3 | 直径约4.2～3.8m |
| 4.4 | 塔筒内附件 | / | 7.8 |  |
| 5 | 机组（基础法兰面以上）总重：239.6t |

    - 水、电供应条件

施工期水电供应由承包人自行解决。

    - 对外交通条件

本工程场内交通比较便利，运输道路基本畅通，通往现场道路十分便利。

生活物资、建筑材料及其它普通物资等可在当地采购，通过省内公路网运至施工工区。

  - 本合同土建工程项目和工作范围

    - 承包人承包的本工程工作内容包括（但不限于）：

(1) 所有33台风电机组塔筒现场卸车、保管、二次运输、安装。

(2) 所有33台风电机组设备及附件的现场卸车（车板交接）及保管、二次运输、风电机组轮毂和叶片的组装、风电机组吊装、塔筒底部平台安装、地面控制柜的安装、电气接线、电缆敷设和进人孔入口扶梯安装、风机调试和预验收的配合等。

(3) 所有33台箱式变及配套的低压电缆、附件的现场卸车（车板交接）及保管、二次运输、吊装、安装、调试、启动、防火封堵及试运行直至移交发包人的全部工作（不包含箱变电气试验），并参加有关部门的检查验收和部分设备的出厂验收、试验。

    - 风电机组的检查和试验

风电机组的检查由承包人完成，试验由风机制造厂家完成，承包人应提供相应配合工作。

    - 设备材料采购、运输

本工程所有风力发电机组的部件、附件、专用工具由发包人提供。但安装所需的通用工具、起重设备、装卸设备、运输车辆、临时设施由承包人提供。

承包人所使用的吊装、安装工具（吊带、力矩扳手等），必须经有资质的单位检验合格，并提供有效期内的检验报告及合格证件。

    - 施工临时设施项目

临时工程费用均应包含在临时工程项目中，发包人不另支付。

    - 其它

承包人应进行现场查勘，了解现场地形、地质、交通等情况，对目前设计的安装场地和道路是否需要进行的拓宽和路基加固由承包人决定，所发生的费用已计入投标报价中，发包人不另支付。承包人应完成设计图纸或监理人要求完成的其它工作。

  - 发包人提供的图纸

    - 施工图纸的提供

用于本合同工程项目施工的施工图纸，应在该项目工程施工前20天提供给承包人。

监理人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）和2套风电机组厂家技术文件。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应该有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均视为无效图纸。

    - 设计修改

承包人在收到监理人按上述第1.3.1条提供的图纸和文件后，应进行仔细阅读和检查，如发现错误或表达不清楚时，应在收到后7天内以书面方式通知监理人，若监理人确认需要作出修改和补充时，亦应在接件后7天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

监理人发出施工图后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图，变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变化和不影响其原定的价格时，不予调整改项目的单价。

变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：

(1) 在本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

(2) 在本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价。

本合同为固定单价合同，分为两个标段，Ⅰ标段17基（1—17号风机）、Ⅱ标段16基（18—33号风机），要求投标人每标段使用单独的吊装、安装工具，如果投标人设备满足招标要求，可同时中标两个标段。如两个单位中标，任何一方工期、质量、安全不能满足发包人要求，发包人有权将其中标的工程按台数转包另一方，工程费用按实际完成吊装台数结算。

  - 承包人提供的图纸和文件

    - 施工组织设计的图纸和文件

承包人应在签署协议书后7天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人批准。监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，报送的图纸和文件应详细说明为实施主要工程施工的施工总布置、施工总进度、施工程序、施工临时设施、主要施工方法和措施、主要施工设备和材料计划、劳动力计划以及安全防护和环保措施等。施工总布置图中必须标明施工占地的范围和面积、施工便道、施工管理机构的地点和范围、各施工辅助设施的地点和范围以及生活区的范围，提交监理人审批。

    - 竣工资料和竣工图

承包人应在工程完工后28天内提交全部竣工资料和竣工图纸。

  - 发包人提供施工条件、材料和设备

    - 发包人提供的施工条件

施工场地的征用；

施工测量控制网点资料的提供；

场内施工道路及安装平台。

    - 发包人提供的设备和材料

风电机组安装项目中所有风力发电机组的部件、附件、专用工具由发包人提供，承包人负责专用工具的正确使用、保管、维护、及时归还和损坏后的赔偿。

    - 工程设备的交货验收

      - 由发包人提供的33台风电机组设备，应由发包人、承包人、风机设备厂家代表和监理人共同在指定地点进行交货验收。承包人将对交货验收后的风机设备在装卸货、运输、安装中造成的损失和损坏承担全部责任。

由发包人提供的塔架、基础环等预埋件设备，应由发包人、承包人、设备制造厂家代表和监理人共同在指定地点进行交货验收。承包人将对交货验收后的塔架、基础预埋件等设备在安装中造成的损失和损坏承担全部责任。

所有国内、外设备应符合订货合同中规定的技术标准与要求，设备应有出厂检验记录与合格证书。在开箱检查和安装过程中，承包人应严格按订货合同的规定检查所有提供的设备，如发现设备问题应尽快通知发包人和监理人。

从工程设备的开箱验收完毕起，承包人必须对其维护和保管承担一切责任。

  - 承包人应提供的材料和设备

    - 承包人应提供安装所需的全部材料和设备，包括装卸、起重、辅助设施和安全保护设备。

    - 承包人必须按合同条款规定，负责采购、验收、运输和保管工程施工中所需的全部材料。凡构成永久性工程组成部分的所有材料均应符合本合同规定的要求，材料应具有材质证明或出厂合格证书，并符合监理人指定的有关技术规范的要求。

    - 用于风电机组设备安装的吊装机械，应符合DL408、DL409、电力工业部（电安生〔1994〕227号）《电业安全工作规范》（热力和机械部分）的相关规定。

    - 承包人在安装中所使用的各种检查、校验、试验仪表必须经过法定计量单位的标定，并在有效期内使用。测量仪表的精确等级必须高于被测对象要求的测量精度。

    - 由于某种原因无法提供规定的施工设备时，承包人可以向监理人提出使用代用施工设备的申请报告，报送监理人批准。采用代用施工设备的报告必须附有代用施工设备的技术标准和代用的可行性方案，只有在证明其保证工程质量和工期的情况下才准采用。

  - 进度计划的实施

    - 说  明

除本章1.4.1条款规定的承包人应递交一式四份按期完成承包工程项目的详细施工总进度表送请监理人批准外，承包人尚须按本合同规定及时向监理人递交工程的月进度计划。在合同签署后7天内，承包人必须递交分期施工进度表格式、实施报告格式以及上述文件的说明书（一式四份），报送监理人批准。

    - 施工进度计划

表1.7.2-1是提供给承包人参考的风机安装计划，承包人可依据风机设备实际到货时间进行调整。

风机安装计划进度表

表1.7.2-1

| 批次 | 数量(套) | 交货时间 | 完成安装时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 7月1日 | 8月1日 | 项目现场 |
| 2 | 11 | 8月1日 | 9月1日 | 项目现场 |
| 3 | 11 | 9月1日 | 10月1日 | 项目现场 |

承包人在每月开始前5日递交该月的施工进度计划，其内容包括拟按期完成的工程量、材料的耗用量、劳动力安排、施工设备、材料设备的定货和交货安排等。

    - 工程进度实施报告

承包人必须在每月10日前，向监理人递交上月施工进度实施报告（一式四份）。报告应附有适当的说明以及形象进度示意图和照片，以满足监理人能有效地审议工程进度，并有可能批准修订实施进度，否则监理人有权退还报告或要求重新修改后再递交。

  - 工程质量的检查和检验

    - 承包人的质量自检

承包人应建立完善的质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责详细做好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

    - 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人为检查检验工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

  - 临时设施

承包人应完成满足工程施工所需的施工临时供电、供水、施工照明、施工仓库、施工期环境保护设施工程、施工排水系统及临时房屋建筑和公用设施等所有施工临时设施项目。承包人应自行负责施工设备进、退场工作。以上所列和其它未列的临时工程费用均应包含在临时工程项目中，发包人不另支付。

  - 施工安全防护

在工程最终验收前的整个施工期内，承包人必须根据有关技术规范和厂家安装手册制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包人和非承包人的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，监理人有权向承包人提出干涉，发生较大及以上安全事故，承包人必须在事故发生24小时内向监理人递交事故报告，并对事故承担全部责任，且不应由此要求增加发包人支付费用或延迟施工进度。

    - 承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员承担安全责任；

    - 承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失；

    - 承包人应负责机组安装过程中的机组接地安全；

    - 承包人在机组安装过程中应采取有效的特殊措施确保在台风、雷暴等异常气象条件下人身和设备的安全；

    - 大型零部件在运输时应采取有效措施，保证运输的安全；应提出对道路的宽度、最小转弯半径、最大承载力要求，应考虑当地的道路高度；

    - 安装现场的工作人员应佩带安全装备，如：安全鞋、安全帽、工作服、防护手套、听觉防护（需要时）、防护镜（需要时）、安全带等；

    - 吊装前吊装人员必须检查吊车各零部件，正确选择吊具；

    - 起吊前应认真检查风电机设备，防止物品坠落。高空作业的现场地面不允许停留闲杂人员，不允许向下抛掷任何物体。也不允许将任何物体遗漏在高空作业现场；

吊装现场必须设专人指挥。指挥必须有安装工作经验，执行规定的指挥手势和信号。

  - 环境保护

    - 承包人必须遵守国家有关环境保护的法令。在合同规定的施工活动界限之外的农作物、树木、必须维护原状。除非发包单位另有特别许可，承包人不得将有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃碴等）污染土地、河川。倘因破坏环境保护而遭致经济损失或赔偿，承包人应承担全部责任。

    - 承包人应采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤冲蚀，并防止由于工程施工而造成开挖料或其它冲蚀物对河道的淤积。除非监理人许可，承包人应将工程开挖弃碴运至专门指定的弃碴场堆放，由于承包人违反施工弃碴规定而招致人身安全事故、环境破坏和经济损失应由承包人承担全部责任。

    - 在工程完工后，承包人必须拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施。拆除后场地应彻底清理，并按合同要求进行绿化，以防止水土流失。

  - 现场施工测量

    - 监理人负责的工作范围

监理人负责向承包人提供施工范围内有关控制基准点的基本数据，承包人在此基础上实施其所要的施工测量工作。承包人在收到以上控制基准点的基本数据后应进行复核验算，如对监理人提供的数据有异议，应在得到数据后3天内以书面形式报告监理人，共同进行核实，核实后的数据由监理人重新以书面形式提供。

    - 承包人负责的工作范围

承包人应根据监理人提供的控制基准点来研究增设自己的控制点，这些增设的控制点必须完全吻合监理人提供的基本数据，并应满足规定的施测精度。

承包人应根据监理人提供的控制基准点精确地测定建筑物的位置，进行放样和完成全部测量数据的计算工作。

承包人应负责保护和保存好全部基准点和自己增设的控制点，防止移动和损坏，一旦发生移动和破坏应立即报告监理人，并与监理人共同协商补救措施。承包人应对测点的移动破坏负全部责任。

    - 监理人的检查

全部测量数据和放样都应送经监理人的检查，必要时监理人可以要求承包人的测量人员在监理人的直接监督下进行对照测量。监理人所作的任何对照测量，决不减轻承包人对保证结构物位置和尺寸精确性所应负的全部责任，也不能因此而要求额外付款。

  - 现场检验

承包人应对工程使用的工具进行检验，承包人应将工具检验报告报送监理人。

  - 保险

承包人应投保的险种详见合同商务条款。

  - 工程量计量方法

    - 说明

本合同的所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行秤量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。

  - 计量和支付

    - 进退场费

承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，及工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，应由承包人按《工程量清单》所列的措施项目表列报，发包人不再另行支付。

    - 临时设施建设费

本章第1.9节所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的措施项目表列报。各项目总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等全部费用。

    - 保险费

保险费摊入到各项目的报价中，不单独计列和支付。

    - 其它费用

除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

    - 风机安装按监理人对各项目现场检查、查对、签认完成的工程量以台为单位计量。

  - 技术标准和规范

    - 除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

    - 当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准，但必须执行国家和行业标准的强制性条款。

    - 技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修改。

    - 在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺并增补和修改技术条款的内容。

本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。

本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行最新版本。

2、风力发电机组卸车

说明

范围

本章规定适用于本合同中风电机组叶片、机舱、塔架及其附件等的卸车。

承包人的责任

风电机组设备、塔架的交货地点为每台风机的安装场地，交货方式为车板交货。承包人负责卸车和卸车后的保管、储存、二次转运、安装、调试等工作。

承包人应负责提供装卸风机机组设备的吊装设备及辅助设施。

承包人应配合发包人、监理人和供货商的工作。对规范和合同中未涉及的技术说明采用供货商提供的产品说明。

参考资料

风电机组设备供货商提供的技术说明书。

机组卸车

塔筒的卸车

(1) 厂家已完成每段塔筒内的平台、爬梯安装，现场直接可起吊每节塔筒。塔筒竖立连接后只需进行各段塔筒之间的爬梯等连接；导电轨连接由塔筒制造厂家完成。

(2) 准备好储存工装，拆除所有塔筒固定在平板车上的工装（法兰支撑、吊链、吊带等）。

(3) 用两根扁平吊带卸车统统（吊带的固定位置分别距上下法兰1米和2米的位置），缓慢且保持水平的将塔筒运往存储地点。

叶片的卸车

- 拆去所有将叶片固定于平板车的工装（吊链、吊带等）；

在叶尖和叶根处固定一根足够长的晃绳，起导向和稳定作用；

将吊带固定在指定位置，水平吊起叶片至距离地面约2米的位置；

缓慢且保持水平的将叶片运往存储地点，停放于地面。

机舱的卸车和轮毂的翻转

- 从机舱顶部拆下4个保护盖，将吊装量的定位工具穿过这4个保护盖，将机舱固定在机舱吊装梁位置；

从平板车上卸载机舱，并将机舱停放于机舱垫板上；

从主框架吊耳上拆下吊梁卸口，并拆下吊梁，盖上机舱顶部的4个保护盖；

用吊车缓慢将轮毂放在事先准备好的工装平台上；

轮毂放到安装平台后，将固定法兰朝外旋转并以250Nm的力矩紧固；

在轮毂－低速轴接触面涂防锈油，固定导流罩上部防水油布。

质量检查和验收

风电机组的卸车应满足有关规程规范和风电机组厂家的要求。

3风力发电机组设备安装

说明

本节规定适用于本合同工程中的风力发电机组设备的装配（建议），承包人可根据发包人提供的风机制造厂家的风力发电机组现场安装手册进行。

安装现场要求

安装风力发电机组的安装场地应按照有效批准程序批准的技术文件进行施工，并且能够保证承受其安装后最大工作状态的强度并经过有关各方验收合格；

安装地基应用水平仪校验，基础环与塔架接触面的水平度不超过±1 mm，以满足机组安装后塔架与水平面的垂直度要求；

地基联接法兰和相应构件位置应准确无误并牢固地浇注在地基上并经过有关各方验收合格；

地基应有良好的接地装置，其接地电阻要求详见接地篇章。

机舱、风轮安装时风速不应超过6m/s 。

安装机组的要求

风电机组设备安装前应进行必要的清洗。

组装后的部、组件经检验合格后，方能到现场安装；

组装后的部、组件运到安装现场后，应进行详细检查，防止在运输中碰伤、变形、构件脱落、松动等现象。不合格的产品不允许安装。

安装人员要求

现场安装人员应具有一定的安装经验。

吊装、焊接及焊接检验等关键工序的工作人员应持有合格的上岗证，方可上岗。

安装人员都需接受风机厂家技术人员的安装培训，且在风机安装现场需服从风机厂家技术人员的指导。

安装的一般技术要求

依据和规程规范

《风电场风能资源测量和评估技术规定》发改能源[2003]1403号；

《风电场场址工程地质勘察技术规定》发改能源[2003]1403号；

《低速风力机安装规范》JB/T9740.4-1999；

《风力发电机组装配和安装规范 》GB/T 19568-2004；

《风力发电场安全规程》DL796-2001；

《风力发电机组齿轮箱》GB / T 19073－2003；

《风力发电机组异步发电机》GB/ T19071－2003；

《钢结构用高强度大六角头螺栓大六角头螺母垫圈技术条件》GB/T1228-2006；

《风力发电场项目建设工程验收规范》DL/T5191-2004；

《风力发电机组现场安装手册》（风电机组制造厂提供）

一般要求

进人装配的零件及部件（包括外购件、外协件）均应具有检验部门的合格证，方能进行装配；

零件在装配前应当清理并清洗干净，不得有毛刺、翻边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等；

装配前应对零部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。经钳工修整的配合尺寸，应由检验部门复检，合格后方可装配，并有复查报告存入该风力发电机组档案；

除有特殊规定外，装配前应将零件尖角和锐边倒钝；

装配过程中零件不允许磕伤、碰伤、划伤和锈蚀；

油漆未干的零部件不得进行装配；

对每一装配工序，都要有装配记录，并存入风力发电机组档案；

零部件的各润滑处装配后应按装配规范要求注入润滑油（或润滑脂）。

主要安装工艺要求

风机安装主要流程

安装塔筒底部平台→地面控制柜→竖立下节塔筒→竖立塔筒第二节→竖立塔筒第三节→机舱与轮毂连接件的拆卸→安装机舱→叶片与轮毂连接组装成风轮→风轮吊装→电缆和光缆连接→安装完成检查→调试配合→各部件之间的连接螺栓的再次紧固→安装验收

塔筒底部平台、地面控制柜的安装

安装塔筒底部平台；

在塔筒底部平台上安装地面控制柜；

塔架安装

塔架与基础环连接

清洁塔架油漆表面，对漆膜缺损处进行补漆处理；清理塔架下段下法兰端面及基础环上表面，在基础环上表面涂密封胶。

检查基础环上表面，确保其水平度在1.5mm范围内，呈平面，并且没有严重痕迹。

采用主吊车与小吨位吊车双机抬吊塔架（吊装下节塔筒时由120t汽车吊和小吨位吊车配合），预先将主副吊具固定于两端法兰上，通过吊具主吊塔架小直径端，副吊车吊塔架大直径端，双机将塔架吊离地面后，在空中转90°角，副吊车脱钩，同时卸去该吊具。

下段塔架入口门按标记方位对正后，下放塔架，两个法兰不得接触，保持间距大约3～5cm范围内以便于螺栓安装。用向上的螺母安装螺栓。确保垫圈上的倒角朝向螺栓头和螺母。使用电动冲击扳手将所有螺栓预拧紧，拆下塔架起重设备。然后使用液压扭矩扳手以扭矩扳手设置的一半扭矩紧固所有螺栓。随后检查塔架内侧法兰之间的空隙，如有空隙，应使用填隙片。

塔架中、上段按上述双机抬吊方法依次安装，法兰之间不使用填隙片，对接时应确保对正塔内直梯。塔架紧固连接后，用连接板连接各段间直梯，并将上、下段间安全保护钢丝绳按规定方法固定。

用U型连通管法或经纬仪检验塔架上法兰上平面与水平面的平行度以及纵轴线与水平面的垂直度，并用调节螺母调节，使其达到规定的要求后，拧紧螺母，并把其余螺母上紧，去除吊车吊构。

复验平行度和垂直度，若未达到要求，采用调节地脚螺母使之达到要求。

安装机舱

从机舱罩顶部取下保护盖，起吊横梁吊链从孔中穿过，在机舱上固定长度至少为150m的两根晃绳；

清除低速轴对接面所有脏物以及防锈剂，清洗偏航轴承接触面和上部塔筒法兰接触面；

沿与起重机调臂垂直方向吊起机舱，将其定位于距塔筒上部法兰至少1m的位置，缓缓放下机舱，至两个接触面间距为50cm的位置，手动将螺栓旋入偏航轴承螺纹孔中，，以此作为定位机舱的向导，通过吊车放下机舱，并插入塔筒上部法兰的导向螺柱；

将所有螺柱插入螺孔后，手动安装所有垫圈和螺母，将机舱入口爬梯以及支架安装至机舱上，将塔筒接线从电缆盘架上拆下，并放于塔筒上部平台上：

拆下电缆盘架，通过吊车运至地面，用硅胶密封机舱罩顶部的4个盖。

风轮组装

组装前安装点应清理干净、相对平坦，如果土质不好，必须使用硬质平台或者足够大的钢板。辅助工具和风轮均应齐备到现场，风轮轮毂、叶片均已去除包装、防锈内包装，工作表面擦拭干净。

用一台吊车钩住叶尖。在叶尖处使用扁平起重系索和玻璃纤维保护工具，在转子装配期间安装一条吊装带，使用外部吊车转动叶片。叶根处使用软吊索，沿叶根缠绕两圈，然后，一端固定在吊车的硬臂上，另外一端固定在钩子上。始终用两台吊车提升叶片和转动叶片，采取恰当的护边物，叶尖处使用扣绳滑轮。

按已确定的叶片安装角对准标记，分别把三只叶片与轮毂连接，确认安装角不超差后，按对角法分两次将连接螺栓上紧至规定力矩。安装角误差一般不得超过半度。

叶片定位块必须在柱头螺栓引导下同时安装，穿过叶片轴承孔。当叶片已经被装配到叶片轴承上时，必须将所有螺母和垫圈都装上。正确安装垫圈，使垫圈上的倒角靠着螺母。

进行以上操作时，均应在相关零件表面涂密封胶或MoS2油脂。

风轮安装

清洁低速轴与轮毂的接触面的脏物和防锈剂；

将主吊车钩住风轮吊装工装，靠近风轮，将吊装工装的下部吊带绕在2各叶片上，将次2个叶片连接到主吊系统；

在固定于吊装工装的叶片上固定导引和稳定袋，每个袋子的晃绳长至少为150m；

安装机头罩，紧固风轮吊装工装以及定位吊带，拆下连接轮毂和轮毂存放台的支撑板，使用2台吊车从存放台上吊起风轮，吊至与机头罩基本垂直的位置。叶片通过晃绳保持水平；

用主吊吊起轮毂，另外一台吊车起辅助作用。将风轮吊起至机舱位置，倾角角度由吊带与叶片的摩擦力作用维持；

使用轮毂中的对中螺栓配合轮毂和低速轴接触面，手工放置所有螺柱、垫圈和螺母，用电动冲击扳手临时紧固所有螺母，松开对中螺栓，重新放回螺柱，用电动冲击扳手紧固响应的螺母；

用相应的螺栓将机头罩固定在导流罩上，用4个螺栓将计数盘固定在低速轴上，用桥板架连接2个半圆形计数盘，并紧固；

安装传感器和电缆设备。

电气安装

电气接线和电气连接应可靠，所需要的连接件如接插件、连接线、接线端子等应能承受所规定的电（电压、电流）、热（内部或外部受热）、机械（拉、压、弯、扭等）和振动影响；

母线和导电或带电的连接件，按规定使用时，不应发生过热松动或造成其他危险的变动；

在风力发电机组组装时，发电机转向及发电机出线端的相序应标明，应按标号接线，并在第一次并网时检查相序是否相同；

电气系统及防护系统的安装应符合图样设计要求，保证连接安全、可靠。不得随意改变连接方式，除非设计图样更改或另有规定；

除电气设计图样规定连接内容外的其他附加电气线路的安装（如防雷系统）应按有关文件或说明书的规定进行；

机舱至塔架底部控制柜的控制及电力电缆应按国家电力安装工艺中的有关要求进行安装；

承包人负责导电轨的安装，并负责风机高压绝缘测试。

各部位接地系统应安全、可靠、绝缘性能应满足各项要求。

现场试验

承包人应按要求完成风机的各项试验，包括电缆试验、盘柜试验、变压器试验、导电轨试验等，费用包含在风机安装的报价中。

调试

调试应由风机制造厂家完成，承包人应提供调试等配合工作。

装配连接要求

螺钉、螺栓连接

在螺钉、螺栓和螺母紧固时严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏；

有规定拧紧力矩要求的紧固件，应采用力矩扳手并按规定的力矩值拧紧。未规定拧紧力矩值的紧固件在装配时也要严格控制，其拧紧力矩值可参考GB/T 19568-2004附录A；

同一零件用多件螺钉或螺栓连接时，各螺钉或螺栓应交叉、对称、逐步、均匀拧紧。宜分两次拧紧，第一次先预拧紧，第二次再完全拧紧，这样保证连接受力均匀。如有定位销，应从定位销开始拧紧；

螺钉、螺栓和螺母拧紧后，其支承面应与被紧固零件贴合，并以黄色油漆标识；

螺母拧紧后，螺栓头部应露出2个～3个螺距；

沉头螺钉紧固后，沉头不得高出沉孔端面；

严格按施工详图和技术文件规定等级的紧固件装配。不得用低等级紧固件代替高等级的紧固件进行装配。

销连接

圆锥销装配时应与孔进行涂色检查，其接触率不应小于配合长度的60 %，并应分布均匀；

定位销的端面应突出零件表面。待螺尾圆锥销装入零件后，大端应沉入孔内；

开口销装人相关零件后，尾部应分开，扩角为60°～90°。

键连接

平键装配时，不得配制成梯形；

平键与轴上键槽两侧面应均匀接触，其配合面不得有间隙。钩头键、楔键装配后，其接触面积应不小于工作面积的70%，且不接触面不得集中于一端。外露部分应为斜面的10%～15%；

花键装配时，同时接触的齿数应不小于2/3，接触率在键齿的长度和高度方向应不低于50%；

滑动配合的平键（或花键）装配后，相配键应移动自如，不得有松紧不均现象。

铆钉连接

铆接时不应损坏被铆接零件的表面，也不应使被铆接的零件变形；

除有特殊要求外，一般铆接后不得出现松动现象，铆钉尖部应与被铆零件紧密接触并应光滑圆整。

粘合连接

粘结剂牌号应符合设计和工艺要求并采用有效期限内的产品；

被粘结的表面应做好预处理，彻底清除油污、水膜、锈迹等杂质；

粘结时，粘结剂应涂均匀。固化的温度、压力、时间等应严格按工艺或粘结剂实用说明的规定；

粘结后应清除表面的多余物。

过盈连接

压装时应注意：

- 压装所用压入力的计算可参考GB/T 19568-2004附录B中的公式计算。

压装的轴或套允许有引入端，其导向锥角10°～20°，导锥长度应不大于配合长度的5%；

实心轴压入盲孔时，允许开排气槽，槽深应不大于0.5mm

压入件表面除特殊要求外，压装时应涂清洁的润滑剂；

采用压力机压装时，其压力机的压力一般为所需压入力的3～3.5倍，压装过程中压力变化应平稳。

热装时应注意：

- 热装零件的加热温度根据零件材质、结合直径、过盈量及热装的最小间隙等确定，确定方法和热装的加热方法可参考GB/T 19568-2004附录C和D中规定；

油加热零件的加热温度比所用油的闪点应低20℃～30℃；

热装后零件应自然冷却、不允许快速冷却；

零件热装后应紧靠轴肩或其他相关定位面，冷缩后的间隙不得大于配合长度尺寸的0.3/1000。

冷装时应注意：

- 冷装时的常用冷却方法和冷却时零件的冷却温度及时间的确定方法可参考GB/T 19568-2004附录C和E中规定；

致冷零件取出后应立即装人包容件。对零件表面有厚霜者，不得装配，应重新冷却。

胀套时应注意：

- 胀套表面的结合面应干净无污染、无腐蚀、无损伤。装前均匀涂一层不含MoS2。等添加剂的润滑油；

胀套螺栓应使用力矩扳手、并对称、交叉、均匀拧紧；

螺栓的拧紧力矩讯Ta值按设计图样或工艺规定，亦可参考GB/T 19568-2004附录A 并按下列步骤进行：

a）以l / 3Ta拧紧；

b）以1 / 2Ta拧紧；

c）以Ta值拧紧；

d）以Ta值检查全部螺栓。

关键部件装配要求

滚动轴承装配

轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔不允许有卡滞现象，装配时允许整修半圆孔；

轴承外圆与开式轴承座及轴承盖的半圆孔应接触良好，用涂色检验时，与轴承座在对称于中心线120°、与轴承盖在对称于中心线90°的范围内均匀接触。在上述范围内用塞尺检查时0.03mm的塞尺不得塞入外圈宽度的1/3；

轴承内圈端面应紧靠轴向定位面，其允许最大间隙，对圆锥滚子轴承与角接触为0.05mm，其它轴承为0.1mm；

轴承外圈装配后定位端轴承盖端面应接触均匀；

采用润滑脂的轴承，装配后应注入相当与轴承容积约1/2~1/3的符合规定的清洁润滑油。凡稀油润滑的轴承，不应加润滑脂；

轴承热装时，其加热温度不高于120℃.轴承冷装时，其冷却温度应不低于-80℃；

可拆卸轴承装配时，应严格按原组装位置，不得装反或与别的轴承混装；

在轴的两端装配径向间隙不可调的向心轴承，且轴向位移是以两端端盖限定时，其一端应必须留有轴向间隙；

滚动轴承装好后用手转动应灵活、平稳；

齿轮箱装配

齿轮箱的装配和运输应符合GB / T 19073 的技术要求；

齿轮箱装配后，应按设计和工艺要求进行空运转试验；

运转应平稳、无异常噪音。齿轮箱的清洁度应符合JB / T 7929 的规定。

液压缸、气缸及密封件装配

组装前应严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物，保证密封件装人时不被擦伤；

装配时应注意密封件的工作方向，O形圈与保护挡环并用时应注意挡环的位置；

对弹性较差的密封件，应采用扩张或收缩装置的工装进行装配；

带双向密封圈的活塞装人盲孔油缸时，应采用引导工装，不允许用螺丝刀硬塞；

液压缸、气缸装配后要进行密封及动作试验，应达到如下要求：

- 行程符合要求；

运行平稳，无卡阻和爬行现象；

无外部渗漏现象，内部渗漏按图样要求。

各密封毡圈、毡垫、石棉绳、皮碗等密封件装配前应渗透油；钢纸板用热水泡软、紫铜垫作退火处理。

联轴器装配

每套联轴器在拆装过程中，应与原装配组合一致；

刚性联轴器装配时，两轴线的同轴度应小于0.03mm；

挠性、齿式、轮胎、链条连轴器装配时，其装配精度应符合下表的规定。

挠性、齿式、轮胎、链条连轴器装配精度表

表2.8-1

| 联轴器轴孔直径／mm | 两轴线的同轴允差（圆周跳动）/mm | 两轴线的角度偏差／(°) |
| --- | --- | --- |
| ≤100 | 0.05 | 0.05 |
| > 100 ～ 180 | 0.05 | 0.05 |
| > 180 ～ 250 | 0.05 | 0.10 |
| > 250 ～ 315 | 0.10 | 0.10 |
| > 3 15 ～ 450 | 0.10 | 0.15 |
| > 450 ～ 560 | 0.15 | 0.20 |
| > 560 ～ 630 | 0.15 | 0.20 |
| > 630 ～ 710 | 0.20 | 0.25 |
| > 7 10 ～ 800 | 0.20 | 0.30 |

发电机安装

发电机的安装和运输应符合GB/ T19071.1 的要求；

发电机安装后，发电机轴与齿轮箱输出轴的同轴度应符合2.8.4条的要求；

在发电机机座上，应以对角方式在两端安装接地电缆。

质量检查和验收

安装的质量保证应符合GB/T19001的要求。

计量和支付

风电机组安装以《工程量清单》规定的项目以台为单位计量。

风电机组安装的费用已包括塔架、风电机组所有部件、控制系统、附属设备、附属线缆的安装、连接和保护，包括塔架之间、塔架与机舱之间密封材料的采购、运输、保管和密封。

4箱式变电站及配套电压电缆安装

工程范围

安装承包人应负责箱变及配套低压电缆的卸车、安装、调试、启动、防火封堵、及试运行直至移交发包人的全部工作（不包括箱变的电气试验），并参加有关部门的检查验收和部分设备的出厂验收、试验。

对安装单位要求和说明

设备正式移交之前的运行、维护应由安装承包单位负责，试运行期间出现的缺陷，发生的事故，如因施工或管理不当所致，应由安装承包单位修复、处理。不得向发包人索取额外费用，如事故使工程投产日期推迟，安装承包单位应赔偿经济损失。

安装技术要求

一般要求

(1) 电气设备的供应，按规定分工。经现场检查和试验，证明不合格或不符合设计要求的设备，发包人负责采购的由发包人与制造厂家交涉，安装承包单位负责采购的由安装承包单位与制造厂交涉，进行修理或更换。使用不合格或不符合设计要求的设备，造成的损失，由责任方承担。

(2) 所有设备、仪器、仪表、附件、材料、半导体器件等，应按有关的国家标准，部颁标准及制造厂要求进行试验，检验或整定，如工程设计单位事先已有专门的技术规定时，应以专门的规定为准进行，有缺陷的产品或原部件，不得使用，使用不合格产品或原部件，造成的损失由责任方承担。

(3) 现场安装（包括试验、检验、调试）记录和报告，安装承包单位应按规定，作为竣工资料的一部分移交给发包人。

施工工艺要求和质量验收标准

工艺要求和验收标准应符合：

(1) 制造厂提供的安装使用说明书。

(2) 有关的现行国家标准、部颁标准、规程等技术文件、技术标准和规范。

(3) 工程设计单位提供的设计图纸，修改通知单，修改后的施工图纸和有关技术文件。

(4) 上述各文件的规定如有矛盾，须提交监理工程师单位研究解决，以监理工程师单位的决定为准。

设备安装的技术要求

(1) 箱式变电站安装技术要求

箱式变电站的安装、调试，应在厂家指派工程师及安装说明书指导下，并应符合《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ 147）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149）的有关规定和施工图纸要求。

箱式变电站高压侧采用“1进1出”电缆出线，其基础接地网需引出2处以上接地线与风电机接地网连接，接地线采用60(8mm热镀锌扁钢。每台箱变基础接地电阻要求不大于4Ω。

承包人应对每台箱变接地系统做试验，测试证明接地网的电气联接连续性。试验应接受监理人的指示，测试方法和仪器、设备须经监理人审查批准后方可采用。如测试结果表明连接不良，应按照设计要求采取适当的补充措施。

(2) 电缆线路安装技术要求

电缆敷设及电缆终端头的制作等均应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的有关规定和施工图纸要求。

箱变低压电缆敷设主要采用穿管、直埋等方式。

电缆防火部位及措施应满足《电力工程电缆设计规范》(GB50217)的要求，电缆进出口电缆管处用有机堵料进行封堵严密，厚度≥50mm。

计量和支付

箱式变电站安装以《工程量清单》规定的项目计量。

工程量清单

工程名称：  风电机组安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒底部平台安装 | 地面控制柜支架平台(整件) | 安装、连接、检验 | 个 | 33 |
| 2 | 塔筒安装 | 单台总重约144t；具体见技术文件表1.1.4-1所列； | 设备安装、连接、检验 | 台 | 33 |
| 3 | 机舱安装 | 单台总重约61t；具体见技术文件表1.1.4-1所列； | 设备安装、连接、检验 | 台 | 33 |
| 4 | 转轮（包括叶片）安装 | 单台总重约34.6t；具体见技术文件表1.1.4-1所列； | 设备安装、连接、检验 | 台 | 33 |
| 5 | 地面控制柜安装 | 安装在塔筒底部平台 | 设备安装、连接、检验 | 台 | 33 |
| 6 | 机组附件安装 | 厂家已完成每段塔筒内的平台、爬梯安装，现场只需进行各段塔筒之间的爬梯等连接； 导电轨连接由塔筒制造厂家完成。 | 设备安装、连接、检验 | 台 | 33 |
| 7 | 电气接线和电缆敷设 | 在风机制造厂家指导下进行风机基础以上所有电缆、光缆的接线和敷设。 | 设备安装、连接、检验 | 台 | 33 |
| 8 | 第1节塔筒进人孔入口扶梯安装 |  | 安装、连接、检验 | 台 | 33 |

## 备注：1、安装单位在风机制造厂家的指导下进行安装等工作，同时应配合风机制造厂家进行调试等工作，

## 2、配合费用计入以上相关分部分项工程，不再另计。

## 3、本风电场共安装33台风力发电机组，总装机容量49.5MW。